ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведенных контрольных мероприятий муниципальной программы **«О формировании современной городской среды в Краснояружском районе»**

Во исполнение плана деятельности Контрольно-счетной комиссии Краснояружского района, во исполнение письма Контрольно-счётной палаты Белгородской области от 19.10.2022 года № 03/727, проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «О формировании современной городской среды в Краснояружском районе на 2018-2022 годы».

**Предмет контрольного мероприятия:**

* бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;
* документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования выполненных работ;
* нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация;
* Муниципальная программа «Формировании современной городской среды в Краснояружском районе на 2018-2022 годы», утвержденная постановление администрации Краснояружского района от 30 октября 2017 года № 246 (*с учетом изменений, постановление № 22 от 31.01.2019 г., № 69 от 28.03.2019 г., №106 от 24.03.2020 г., №236 от 20.08.2020 г., № 70 от 24.03.2021г., № 356 29.12.2021г.),* решение Муниципального совета Краснояружского района от 28.10.2021 года №303 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Краснояружского района от 24.12.2020г. № 219 «О бюджете муниципального района«Краснояружский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**Объекты контрольного мероприятия:**

администрация муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области.

**Проверяемый период:**2021- 2022 года.

**Целью программы является**: повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий поселений Краснояружского района.

Согласно утвержденной программы (*в редакции постановления №356 от 29.12.2021 г.)* объем финансирования по данной муниципальной программе на 2021 год – 8786,0тыс.руб., на 2022год - 8786,0тыс.руб из средства областного бюджета (решение Муниципального совета Краснояружского района от 28.10.2021 года №303 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Краснояружского района от 24.12.2020г. № 219 «О бюджете муниципального района«Краснояружский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На устройство спортивных площадок в п. Красная Яруга, на ул. Центральная,87 и ул. Полевая выделено 9884,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Администрацией Краснояружского района в рамках выполнения мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Краснояружском районе на 2018-2022 годы» заключены следующие муниципальные контракты:

в 2021 году:

* Детская площадка по ул.Полевой 10,
* Детская площадка по ул.Привокзальная,
* Детская площадка по ул.Дальневосточная,
* Детская площадка по ул.Центральная 54,56,58,60,62,64,
* Детская площадка по ул.Центральная 87.

в 2022 году:

* Спортивные площадки по ул.Центральная, 87 и ул. Полевая в п. Красная Яруга

 По результатам контрольных мероприятий, Контрольно-счетная комиссия Краснояружского района отмечает, что мероприятия в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование городской среды в Краснояружском районе» предусмотренные на 2021 и 2022 года выполнены в полном объеме.

 Все работы предусмотренные контрактами выполнены.

 Расчеты за выполненные работы, администрацией Краснояружского района произведены в сроки определенные контрактами на основании актов – приемки выполненных работ.

Председатель Контрольно-счетной комиссий

Краснояружского района В.В.Бужинская