

**КРАСНОЯРУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 апреля 2023 года № 13/62-1

**О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов поселений Краснояружского района 10 сентября 2023 года**

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Краснояружская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. 1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов поселений Краснояружского района 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Членам Краснояружской территориальной избирательной комиссии обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведении выборов депутатов представительных органов поселений Краснояружского района 10 сентября 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на странице Краснояружской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области;

- на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района в разделе Территориальная избирательная комиссия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Краснояружской территориальной избирательной комиссии   
М.В. Носова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  **Краснояружской территориальной**  **избирательной комиссии** |  | **М.В. Носов** |
|  |  |  |
| **Секретарь**  **Краснояружской территориальной**  **избирательной комиссии** |  | **С.Н. Шапошникова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением  Краснояружской территориальной  избирательной комиссии  от 20 апреля 2023 года № 13/62-1 |

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов поселений Краснояружского района 10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
|  | Размещение на сайте органов местного самоуправления Краснояружского района актуальной редакции постановления главы администрации Краснояружского района об образовании избирательных участков | до 28 февраля | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых могут голосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов представительных органов поселений Краснояружского района | март, не позднее чем за 70 дней до дня  голосования  (1 июля) | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Контроль за опубликованием главой администрации Краснояружского района списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 31 июля) | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Определение перечня избирательных участков, в помещениях которых будут применяться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | до 31 июля | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов поселений по 9 многомандатным избирательным округам на Краснояружскую территориальную избирательную комиссию | не позднее чем за 70 дней до дня голосования (до 1 июля) | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК. |
| **3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Обеспечение контроля за составлением ТИК списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации о численности избирателей, включенных в списки | не позднее  29 августа | Носов М.В.  Романенко Н.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Обеспечение контроля за оповещением избирателей о проверке сведений в списках избирателей | с 30 августа | Носов М.В.  Романенко Н.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Обеспечение контроля за формированием и передачей Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, в УИК | не позднее  9(7)сентября | Носов М.В.  Романенко Н.В. члены  Краснояружской ТИК |
| **4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Организация учета извещений, направленных в Краснояружскую ТИК, о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов (списка кандидатов), составление графика мероприятий | по мере поступления | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Участие в работе конференций (собраний региональных и местных отделений политических партий по вопросам выдвижения кандидатов (списка кандидатов) в депутаты представительных органов поселений Краснояружского района | в период со дня, следующего за днем.  опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация консультирования региональных и местных отделений политических партий, граждан по вопросам выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | Весь период до дня регистрации | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация работы по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений, кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в том числе подготовленных с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы» | в период со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями (выдвинутыми в порядке самовыдвижения) для заверения списков кандидатов в депутаты представительных органов поселений | в трехдневный срок со дня поступления документов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Проверка документов и принятие решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты представительных органов поселений | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Передача в средства массовой информации о зарегистрированных кандидатах | в течение двух дней после регистрации кандидатов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация работы Рабочих групп по рассмотрению обращений в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов поселений | весь период избирательной кампании | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **5.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Направление запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области о предоставлении перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Подготовка для опубликования в СМИ перечня организаций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации (после представления перечня Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области) | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Подготовка Краснояружской ТИК материалов для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании на безвозмездно предоставляемой печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании | весь период избирательной кампании | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Размещение на сайте органов местного самоуправления Краснояружского района информации о представленных сведениях о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади по уведомлениям редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить избирательным объединениям печатную площадь | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Размещение на сайте органов местного самоуправления Краснояружского района перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомивших Краснояружскую ТИК об опубликовании ими сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация работы **«горячей линии»** в Краснояружской ТИК | весь период избирательной кампании | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация работы Рабочей группы по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов депутатов представительных органов поселений | весь период избирательной  кампании | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Обеспечение контроля за выделением и оборудованием администрациями поселений Краснояружского района мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов избирательных объединений, кандидатов на территории каждого избирательного участка, в каждом населенном пункте | август | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Обеспечение контроля за размещением на стендах в помещениях избирательных участков информации о зарегистрированных избирательных объединениях, кандидатах в депутаты представительных органов поселений, а также об отмене регистрации и о выбытии кандидатов | август-сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Подготовка и участие в проведении мероприятий с приглашением представителей СМИ по вопросам, связанным с выдвижением, итогами регистрации кандидатов и особенностями предвыборной агитации в СМИ | по отдельному медиа-плану | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация учета представляемых экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (адресах мест жительства физических лиц), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документов об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда | июль-сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации о предоставлении помещений зарегистрированным избирательным объединениям, кандидатам в депутаты представительных органов поселений для проведения встреч с избирателями | август-сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Подготовка проектов смет и распределения денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 25 июня | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Открытие счета в кредитной организации для ведения финансовых операций в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов поселений | В соответствии с Инструкцией ИКБО «О порядке открытия и ведения счетов» | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация контроля за созданием избирательных фондов кандидатов | после письменного уведомления о выдвижении | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Контроль за своевременностью представления избирательными объединениями, кандидатами в Краснояружскую ТИК итоговых финансовых отчетов о размере своего избирательного фонда, об источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательных фондов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Подготовка и представление Краснояружской ТИК в Муниципальный совет Краснояружского района финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов поселений | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Направление копий первых и итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в депутаты представительных органов поселений в редакции СМИ для опубликования и размещения на сайте Краснояружской ТИК | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **7.ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕН ИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | по отдельному плану | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Составление графика и организация дежурства членов Краснояружской ТИК в день (дни) голосования | сентябрь, согласно постановлению Краснояружской ТИК | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» | по мере ввода данных из протоколов в ГАС «Выборы» | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Организация работы по приему первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования по многомандатным избирательным округам | после подписания первых экземпляров протоколов УИК (не позднее двух дней после дня голосования,11 сентября | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Подготовка и проведение заседания Краснояружской ТИК по определению результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее двух дней после дня голосования,12 сентября | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Установление общих итогов выборов депутатов представительных органов поселений | не позднее пяти дней после дня голосования, 13 сентября | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Направление постановления Краснояружской ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и список избранных депутатов в Муниципальный совет Краснояружского района и средства массовой информации | течение суток со дня установления общих итогов выборов | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам представительных органов поселений | После официального опубликования результатов выборов и выполнения избранными кандидатами требования, предусмотренного ч. 4 ст. 80 ИК | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов поселений | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ** | | | |
|  | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с председателями и секретарями УИК, другими организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов поселений | июнь -  сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Проведение совещаний с руководителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов поселений | июль- сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Проведение встреч с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов представительных органов поселений | периодически, в течение  всего периода избирательно й кампании | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов, судов, территориальных органов федеральных органов власти, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов поселений | август, сентябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
|  | Проведение совещания с организаторами и иными участниками выборов по итогам избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов поселений | ноябрь | Носов М.В.  члены  Краснояружской ТИК |
| **9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ** | | | |
|  | Обеспечение УИК формами финансовых документов, типовыми договорами | июль | Носов М.В. бухгалтер  (на возмездной основе) |
|  | Заключение государственных контрактов на оказание услуг по изготовлению печатной информационной продукции на выборах депутатов представительных органов поселений | июнь-сентябрь | Носов М.В. бухгалтер  (на возмездной основе) |
|  | Закупка услуг по изготовлению печатной продукции к выборам депутатов представительных органов поселений | не позднее  15 августа | Носов М.В. бухгалтер  (на возмездной основе) |
|  | Заключение государственного контракта с единственным исполнителем на оказание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов поселений | не позднее 1 сентября | Носов М.В. бухгалтер  (на возмездной основе) |
|  | Обеспечение всех УИК плакатами с календарем о дне выборов депутатов представительных органов поселений | июль-сентябрь | Носов М.В. |