|  |
| --- |
|  |
| **КРАСНОЯРУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ** **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 18 мая 2023 года № 15/68-1 |

**О Комплексе мероприятий Краснояружской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов в представительные органы городского, сельских поселений Краснояружского района 10 сентября 2023 года**

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов депутатов в представительные органы городского, сельских поселений Краснояружского района (далее - выборы), руководствуясь статьей 30 Избирательного кодекса Белгородской области,, Краснояружская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий Краснояружской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов в представительные органы городского, сельских поселений Краснояружского района пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на странице Краснояружской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области;

- на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района в разделе Территориальная избирательная комиссия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Краснояружской территориальной избирательной комиссии
М.В. Носова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель** **Краснояружской территориальной** **избирательной комиссии** |  | **М.В. Носов** |
|  |  |  |
| **Секретарь** **Краснояружской территориальной** **избирательной комиссии** |  | **С.Н. Шапошникова** |

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением

Краснояружской территориальной

избирательной комиссии

от 18 мая 2023 года № 15/68-1

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ**

**Краснояружской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов в представительные органы городского, сельских поселений Краснояружского района пятого созыва**

**10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Краснояружского района |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов представительных органов сельских поселений | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области и Инструкцией по размещению данныхГосударственной автоматизированнойсистемы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | председательТИК |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | председательТИК |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Контроль за реализацией плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов (по отдельному плану) | Весь период | члены ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | члены ТИК |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | ТИК |
| 1.6 | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов на основании данных полученных в соответствии с пунктами 1.2 -1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | ТИК |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях Краснояружской ТИК, участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК, УИК |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи** **избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 10 сентября 2023 года** |
| 2.1 | Проведение с УИК, обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательных кампаний по выборам | По отдельным планам | ТИК |
| 2.2 | Оказание содействия УИК в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | ТИК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Обобщение сведений о результатах контроля за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | ТИК |
| 2.4 | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи. | Весь период | ТИК |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | ТИК |
| 2.6 | Обучение и тестирование членов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 2.7 | Оказание содействия УИК по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | ТИК |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов 10 сентября 2023 года |
| 3.1 | Контроль за реализацией плана мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов | Весь период | ТИК |
| 3.2 | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения выборов и итогов избирательных кампаний | Весь период | ТИК |
| 3.3 | Организация специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | ТИК |
| 3.4 | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | ТИК |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5 | Размещение на сайте Облизбиркома информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам | Весь период | ТИК |
| 3.6 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах ТИК, участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 3.7 | Подготовка информаций о ходе избирательных кампаний 10 сентября 2023 года с размещением их на сайте Избирательной комиссии области | Еженедельно, с начала | ТИК |
| 3.8 | Сбор и обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах | Весь период | ТИК |
| 3.9 | Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» ТИК и участковых избирательных комиссий | Август-октябрь | ТИК и УИК |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 сентября 2023 года | ТИК |
| 4.2 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, рассмотрение данного вопроса на заседании ТИК | До 9 октября 2023 года | ТИК |
| 4.3 | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов | До 9 октября 2023 года | ТИК |
| 4.4 | Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с председателями УИК, другими организаторами выборов | До 1 ноября 2023 года | ТИК, УИК |