|  |
| --- |
|  |
| **КРАСНОЯРУЖНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ**  **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 28 июня 2023 года № 18/106-1 |

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Краснояружской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 14 июня 2023 года №43/469-7 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Белгородской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородского области, на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва, Краснояружская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Краснояружской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва (далее – Программа) (прилагается).

2. Членам Краснояружской территориальной избирательной комиссии обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, производится за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2023 год, выделенных Краснояружской территориальной избирательной комиссии на обеспечение деятельности, в том числе на выполнение мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей, на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва, с учетом фактического поступления средств из областного бюджета.

4. Контрактному управляющему Краснояружской территориальной избирательной комиссии закупку товаров, работ, услуг для реализации мероприятий Программы осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области.

6. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- на странице Краснояружской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области;

- на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района в разделе Территориальная избирательная комиссия.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Краснояружской территориальной избирательной комиссии   
М.В. Носова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель**  **Краснояружской территориальной**  **избирательной комиссии** |  | **М.В. Носов** |
|  |  |  |
| **Секретарь**  **Краснояружской территориальной**  **избирательной комиссии** |  | **С.Н. Шапошникова** |

Приложение

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  Краснояружской территориальной  избирательной комиссии  от 28 июня 2023 года № 18/106-1 |

Программа информационно-разъяснительной деятельности Краснояружской территориальной избирательной комиссии

в период подготовки и проведения дополнительных выборов

депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва

**Введение**

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснояружского района, на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва, сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях, кандидатах, о законодательстве Российской Федерации, Белгородской области о выборах, а также о применении на выборах технических средств, технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Краснояружской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва (далее – Программа).

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы в ходе проведения предыдущих федеральных и областных избирательных кампаний, а также практики взаимодействия с избирательными комиссиями (далее – избирательные комиссии) по вопросам информирования участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в единый день голосования в Белгородской области.

Основными задачами Программы являются:

разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с избирательными комиссиями и средствами массовой информации;

обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей.

В рамках первого направления планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, конференций, заседаний «круглых столов», а также выставок, экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной новостной работы – проведению пресс-конференций, брифингов, интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов в соответствии с разработанными на областном и местном уровнях медиапланами хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва.

Отдельное внимание уделяется обучению организаторов выборов.

Частью информационно-разъяснительной деятельности является организация работы информационных центров избирательных комиссий, освещающих ход подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва.

Значительный объем работ связан с обеспечением участковых избирательных комиссий необходимой печатной продукцией, а также с информационно-методическим обеспечением участников избирательного процесса.

В рамках второго раздела перечня мероприятий Программы основное внимание уделяется разработке, изготовлению и распространению информационно-разъяснительных материалов.

Предусматривается разработка и изготовление макетов информационно-разъяснительных материалов для размещения с использованием наружных средств информирования, подготовка информационных и разъяснительных аудио и видеороликов для размещения на каналах государственных и муниципальных организаций телерадиовещания.

Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с использованием современных информационных технологий для информирования избирателей, в частности информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» для размещения информации о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользования «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на сайте Избирательной комиссии Белгородской области, в социальных сетях.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Краснояружского района, полной и достоверной информации о подготовке и проведении дополнительных депутатов выборов Белгородской областной Думы седьмого созыва, о выдвинутых кандидатах;

повышение активности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснояружского района, в голосовании на дополнительных выборах депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва;

обеспечение открытости и гласности подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов, избирательным комиссиям;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

**Перечень мероприятий**

**Программы информационно-разъяснительной деятельности Краснояружской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва**

| **№**  **пп** | **Наименование** | **Исполнители** | **Сроки реализации** | **Источник финансирования[[1]](#endnote-1)\*** | **Примечание[[2]](#endnote-2)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Организационно-методические мероприятия** | | | | | |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, конференции, заседания «круглые столы» по вопросам организации и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва (далее – дополнительные выборы), выставки, экскурсии, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в избирательных комиссиях и другие мероприятия | Краснояружская ТИК | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат | План работы  Краснояружской ТИК, |
| 1.2 | Осуществление сотрудничества со СМИ различного уровня (областных и муниципальных) по вопросам организации и проведения дополнительных выборов | Краснояружская ТИК | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 1.3 | Разработка и реализация медиаплана хода подготовки и проведения дополнительных выборов | Краснояружская ТИК, | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 1.4 | Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, выступления руководителей Краснояружской ТИК в социальных сетях | Краснояружская ТИК, | июнь-сентябрь 2023г.  (по отдельному плану) | Без затрат | В соответствии с разработанным медиапланом Краснояружской ТИК |
| 1.5 | Проведение мониторинга публикаций, выступлений, материалов о дополнительных выборах, размещенных в средствах массовой информации | Краснояружская ТИК, | весь период | Без затрат | Планы работы Краснояружской ТИК, |
| 1.6 | Предварительная оценка (тестирование) информационно-разъяснительных материалов (печатных), разработанных в рамках реализации Программы (в фокус-группах) | Члены и аппарат Облизбиркома (по направлениям деятельности), Краснояружская ТИК, | по мере разработки макетов/эскизов | Без затрат |  |
| 1.7 | Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях дополнительных стендов с информационно-разъяснительными материалами о дополнительных выборах | Краснояружская ТИК  Участковые избирательные комиссии | июль-сентябрь  2023 года | Областной бюджет |  |
| 1.8 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | Члены и аппарат Облизбиркома (по направлениям деятельности), Краснояружская ТИК | второе полугодие 2023 г. | Без затрат | Постановление Краснояружской ТИК  от 15.02.2023 г.  № 11/42-7 «О плане мероприятий Краснояружской территориальной избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 год»» |
| 1.8.1 | Организация дистанционного обучения организаторов выборов на базе системы дистанционного обучения НИУ БелГУ «Пегас» | Краснояружская ТИК  Участковые избирательные комиссии | Весь период | Без затрат | НИУ БелГУ  (по согласованию) |
| 1.8.2 | Обучение членов Краснояружской ТИК, участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий | Краснояружская ТИК,  участковые избирательные комиссии | июнь-сентябрь 2023 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8.3 | Участие в семинарах, посвященных информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов (в режиме видеоконференции) | Члены и аппарат Облизбиркома (по направлениям деятельности) Краснояружская ТИК | июнь-сентябрь 2023 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8.4 | Участие в семинарах с председателями, секретарями Борисовской, Грайворонской, Краснояружской ТИК в базовых избирательных комиссиях | Краснояружская ТИК | март-сентябрь 2023 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8.5 | Участие в проведении семинаров с членами контрольно-ревизионных служб в период подготовки и проведения дополнительных выборов | Члены КРС Краснояружской ТИК | июнь сентябрь 2023 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8.6 | Участие в проведении обучения бухгалтеров территориальных избирательных комиссий | Председатель и бухгалтер Краснояружской ТИК | июнь-сентябрь 2023 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8.7 | Организация и проведение семинаров с руководителями и активом местных отделений политических партий | Краснояружская ТИК | июнь-сентябрь 2023 года |  | (по отдельным планам) |
| 1.9 | Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов | Члены и аппарат Облизбиркома  (по направлениям деятельности)  Краснояружская ТИК | весь период (по отдельному плану) | Областной бюджет | Постановление Облизбиркома  от 14.06.2023 г. № 43/465-7  «О Тематическом плане изданий и перечне печатной продукции, изготавливаемой Избирательной комиссией Белгородской области для подготовки проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва» |
| **2.Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей** | | | | | |
| 2.1 | Распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе и наружных, к дополнительным выборам | Краснояружская ТИК  участковые избирательные комиссии | июль 2023 г. | Без затрат |  |
| 2.2 | Направление информационно-разъяснительных материалов для размещения в участковые избирательные комиссии Краснояружского района | Краснояружская ТИК | по мере изготовления | Без затрат | Подготовка рекомендательного письма в УИК об использовании материалов |
| 2.3 | Информирование избирателей через межрайонную газету «Наша Жизнь», сетевое издание «НашаЖизнь31» и страницы Краснояружской ТИК в социальных сетях | Краснояружская ТИК | июнь-сентябрь 2023 года | Без затрат | Подготовка примерного графика разработки и размещения материалов  (по отдельному медиаплану) |
| 2.4 | Создание постоянной рубрики «Выборы-2023» в межрайонной газете «Наша Жизнь» и сетевом издании «НашаЖизнь31» | Краснояружская ТИК  редакция газеты «Наша Жизнь» | июнь-сентябрь  2023 года | Без затрат |  |
| 2.5 | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, каждой квартире | Участковые избирательные комиссии | август-сентябрь  2023 г. | Без затрат |  |
| 2.6 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе ТИК, учреждений образования и культуры, библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей | Краснояружская ТИК,  учреждения культуры, образования  (по согласованию) | июнь-сентябрь  2023 года | Без затрат |  |
| 2.7 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в социальных сетях, на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района | Краснояружская ТИК  администрация  Краснояружского района | Весь период 2022 г. | Без затрат |  |
| **3. Мероприятия по информированию избирателей о возможности**  **включения в список избирателей и голосования по месту нахождения** | | | | | |
| 3.1 | Распространение обучающих материалов для организаторов выборов о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах | Краснояружская ТИК  Участковые избирательные комиссии | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 3.2 | Участие в обучающих семинарах с практическими занятиями для членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, сотрудников МФЦ, посвященных порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах | Краснояружская ТИК,  «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  (по согласованию) | июнь-сентябрь 2022 г. | Без затрат |  |
| 3.3 | Размещение информационных аудио- и видеороликов о возможности голосования по месту пребывания избирателей, о сроках, способах и местах подачи заявлений в социальных сетях на страницах Краснояружской ТИК | Краснояружская ТИК, | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 3.4 | Консультации граждан, обратившихся на «горячую линию» связи с избирателями, по порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах | Краснояружская ТИК, | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 3.5 | Распространение информационных материалов по порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах | Краснояружская ТИК,  участковые избирательные комиссии | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат | В соответствии с медиапланом |
| 3.6 | Организация и проведение информационных семинаров с представителями общественных объединений (обществ инвалидов, волонтеров, профсоюзов, советов ветеранов) по порядку подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах | Краснояружская ТИК, | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| **4. Использование современных информационных технологий** | | | | | |
| 4.1 | Информационное сопровождение использования машиночитаемого кода (QR-кода) при составлении итоговых протоколов участковых избирательных комиссий | Краснояружская ТИК, участковые избирательные комиссии | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |
| 4.2 | Информационное сопровождение организации и осуществления видеонаблюдения в Краснояружской ТИК, на избирательных участках Краснояружского района при проведении дополнительных выборов | Краснояружская ТИК, участковые избирательные комиссии | июнь-сентябрь 2023 г. | Без затрат |  |

1. \* Принятые сокращения в графе 5:

   областной бюджет – средства, выделенные Краснояружской территориальной избирательной комиссии на обеспечение ее деятельности и на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва [↑](#endnote-ref-1)
2. \*\* Принятые сокращения в графе 6:

   План работы Краснояружской территориальной избирательной комиссии на 2023 год, утвержденный постановлением Краснояружской территориальной избирательной комиссии от 11 января 2023 года № 10/40-1 [↑](#endnote-ref-2)