

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК)**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 5 июля 2017 года** **№ 96/366**

**п. Красная Яруга ул. Центральная,14**

**Об утверждении плана информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» по информированию избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года**

В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона **«**Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 53 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснояружского района, на получение информации о выборах Губернатора Белгородской области, избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» (с полномочиями ТИК )

**постановляет:**

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» (далее – Комиссия) по информированию избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» М.П. Никулина.

**Председатель избирательной комиссии**

**муниципального района «Краснояружский район» М. Никулин**

###### Секретарь избирательной комиссии

**муниципального района «Краснояружский район» Н. Максименко**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **заместитель главы администрации района – руководитель аппарата главы администрации района**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Бондарь**  **5 июля 2017 года** | **УТВЕРЖДЕН**  **постановлением Избирательной комиссии**  **муниципального района «Краснояружский район»**  **от 5 июля 2017 года № 96/366** |

**ПЛАН**

**информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район»**

**по информированию избирателей о порядке включения избирателя в список избирателей   
по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области**

**10 сентября 2017 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Исполнители** | **Сроки реализации** | **Источник финансирования** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Организационно-методические мероприятия** | | | | | |
| 1.1 | Осуществление сотрудничества с межрайонной газетой «Наша жизнь» по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области | Комиссия, межрайонная газета «Наша жизнь»  (по согласованию) | июнь-сентябрь  2017 год | Без затрат |  |
| 1.2 | Участие в областном конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов (территориальных) на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов Губернатора Белгородской области | Комиссия | 2017 год | Без затрат |  |
| 1.3 | Организация работы информационного центра комиссии, разъясняющего порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области | Комиссия | июнь-сентябрь 2017 года | Без затрат |  |
| 1.4 | Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях дополнительных стендов с информационно-разъяснительными материалами | участковые избирательные комиссии | июль-сентябрь  2017 года | Без затрат |  |
| 1.5 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями на выборах Губернатора Белгородской области | Комиссия | август-сентябрь 2017 года | Без затрат |  |
| 1.6 | Обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий | Комиссия | июль-сентябрь 2017 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.7 | Организация и проведение обучения председателей, заместителей председателей, секретарей избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов (территориальных) в базовой избирательной комиссии | Комиссия | июль-сентябрь 2017 года |  | (по отдельному плану) |
| 1.8 | Организация и проведение цикла семинаров с руководителями местных отделений политических партий | Комиссия | июль  2017 года |  | (по отдельным планам) |
| 1.9 | Подготовка и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов | Комиссия | весь период (по отдельному плану) |  |  |
| **2.Использование наружных средств информирования, средств массовой информации,**  **современных информационных технологий для информирования избирателей** | | | | | |
| 2.1 | Разработка и изготовление информационно-разъяснительных материалов, в том числе и наружных | Комиссия,  администрации поселений (по согласованию) | июнь 2017 г. | Местный бюджет |  |
| 2.2 | Размещение информационно-разъяснительных материалов, изготовленных Облизбиркомом, с использованием наружных средств информирования | Комиссия | июль- август 2017 года |  |  |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных изготовленных Облизбиркомом, в местах массового скопления людей | Комиссия, администрации поселений (по согласованию) | июль-сентябрь 2017 года |  |  |
| 2.4 | Информирование избирателей через межрайонную газету «Наша жизнь» в постоянной рубрике «Выборы-2017» о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области | Комиссия,  межрайонная газета «Наша жизнь»  (по согласованию) | июль-сентябрь 2017 года | Без затрат | (по отдельному медиаплану) |
| 2.5 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах, порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе Комиссии, учреждений образования и культуры, библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей | Комиссия, управления образования, культуры , физической культуры, спорта и молодежной политики  (по согласованию) | июль-сентябрь  2017 года | Без затрат |  |
| 2.6 | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, каждой квартире | участковые избирательные комиссии | сентябрь  2017 года | Без затрат |  |
| 2.7 | Проведение районных единых информационных дней «Выборы Губернатора Белгородской области» с разъяснением порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Белгородской области | Комиссия, администрации района и поселений (по согласованию) | июль-сентябрь 2017 года |  |  |
| 2.8 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Комиссия | июль-сентябрь 2017 года |  |  |