РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 27 " декабря  2012 г.                                                                         	       № 133

О долгосрочной целевой программе

«Комплексные меры профилактики немедицинского

потребления наркотических средств, психотропных веществ

и их аналогов, противодействия  их незаконному обороту

в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

Во   исполнение    распоряжения    правительства    Белгородской  области

от 19 апреля 2012 года №322 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы» и в  целях создания условий для приостановления распространения наркомании, формирования негативного отношения к потреблению наркотиков и существенного снижения спроса на них, сокращения уровня преступности и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков до уровня    минимальной опасности для общества

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      - Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия  их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»  (далее - Программа).

- Утвердить  руководителем Программы заместителя главы администрации района секретаря - Совета безопасности района Ю.А. Карацупу.

- Возложить на отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района (Василенко В.Н.) обеспечение координации деятельности взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления по реализации программных мероприятий.

- Управлениям образования (Головенко Е.Г.),   культуры (Косых И.В.),  физической культуры, спорта и молодежной политики (Солошин И.Н.), социальной защиты населения (Ткаченко С.А.) администрации района, ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Черниговцева Л.П.), ОКУ «Краснояружский центр занятости населения» (Шащенко А.Н.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Пенская Л.И.), отделу по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района (Василенко В.Н.), во взаимодействии с  межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации   по    контролю   за  оборотом  наркотиков  по Белгородской области (Крахмаль Г.С.), межмуниципальным отделом Министерства внутренних  дел  Российской   Федерации «Ракитянский» (Белоусов Б.В.) и другими   заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти:

- обеспечить   выполнение   намеченных   мероприятий   Программы   в полном объеме и в установленные сроки;

-	представлять    ежеквартально   в отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района аналитическую информацию и статистические сведения о реализации программных мероприятий и их финансовом обеспечении до 10 числа месяца, следующего за отчетным  периодом,  а также  оперативную  информацию  по  текущим вопросам.

- Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Солошенко В.В.) производить   финансирование   Программы   в   пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям в районном бюджете на 2013-2015 годы.

- Установить,   что   в   ходе   реализации   Программы   отдельные
мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2013-2015 годах
подлежат   корректировке   с   учетом   утвержденных   расходов   районного
бюджета.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности района         Ю.А. Карацупу.

О ходе исполнения   постановления   информировать ежегодно к 1 марта, начиная с 2014 года.

| Глава администрации Краснояружского района |  | В. Бурба |
| --- | --- | --- |

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела по обеспечению

деятельности Совета безопасности

администрации района                                                                      В. Василенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

района – секретарь Совета

безопасности района                                                                       Ю. Карацупа

Заместитель главы администрации

района, руководитель аппарата                                                      А. Бондарь

Начальник юридического отдела

администрации района                                                                    В. Радченко

Начальник отдела по общим

вопросам администрации района                                                   Е. Таранова

Начальник управления финансов

и бюджетной политики

администрации района                                                                    В. Солошенко

Утверждена постановлением главы администрации района от «27» декабря 2012 года № 133

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ИХ  НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ

НА 2013-2015 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия  их незаконному обороту

в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | - долгосрочная целевая программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - распоряжение главы администрации района от 19 апреля 2012 года №322 |
| Государственный заказчик Программы | - администрация Краснояружского района |
| Представитель государственного заказчика (координатор Программы) | - Совет безопасности Краснояружского района |
| Ф.И.О., должность руководителя Программы | - Карацупа Юрий Алексеевич заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности района |
| Разработчик Программы | - отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района |
| Исполнители Программы | управление образования администрации района; |
|  | управление культуры администрации района; |
|  | управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района; |
|  | управление социальной защиты населения администрации района; |
|  | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (по согласованию); |
|  | ОКУ «Краснояружский центр занятости населения» (по согласованию); |
|  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; |
|  | отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района; |
| Участники реализации программных мероприятий (по согласованию) | - межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию); |
|  | - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию); |
|  | - другие заинтересованные территориальные органы федеральных органов власти, государственные органы и учреждения, а также общественные организации и объединения |
| Цель Программы | - существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом |
| Задачи Программы | Для достижения цели Программы предусмотрено решение следующих первоочередных задач: |
|  | - формирование системы ценностей у детей и молодежи, ориентированной на ведение здорового образа жизни, с использованием проектного подхода в формировании имиджа субъектов антинаркотической политики; |
|  | - обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; |
|  | - поддержание гражданских инициатив, направленных против потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, привлечение к деятельности по профилактике наркомании; |
|  | - совершенствование системы ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства, уничтожения инфраструктуры нелегального (кустарного) производства наркотиков; |
|  | - пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов, используемых для немедицинского потребления; |
|  | - пресечение контрабандных поставок наркотиков на территорию Краснояружского района и их дальнейшей транспортировки в другие районы Белгородской области и регионы России; |
|  | - расширение лечебного и реабилитационного пространства, повышение качества лечебных и реабилитационных услуг наркологического профиля путем внедрения методов лечения наркологических расстройств с применением инновационных технологий; |
|  | - совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов в области профилактики наркомании; |
| Срок реализации Программы | - начало: 1 января 2013 года - окончание: 31 декабря 2015 года |
| Этапы реализации Программы | - Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |
| Мероприятия Программы | 1. Совершенствование районной системы мониторинга наркоситуации. |
|  | 2. Развитие и укрепление системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. |
|  | 2.1. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение. |
|  | 2.2. Формирование здорового образа жизни населения района |
|  | 2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков. |
|  | 2.4. Организация профилактической работы в организованных (трудовых и образовательных) коллективах. |
|  | 2.5. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. |
|  | 2.6. Создание условий для вовлечения населения района в антинаркотическую деятельность. |
|  | 3. Создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. |
|  | 4. Реализация мер по противодействию контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации на Краснояружском участке государственной границы. |
|  | 5. Осуществление государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров. |
|  | 6. Информационно – пропагандистское и научно-методическое сопровождение профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. |
|  | 7. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи потребителям наркотиков и их реабилитация. |
|  | 8. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов. |
|  | 9. Организация мониторинга реализации Программы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 2013-2015 годах, составляет 625,1 тыс. рублей, в том числе: |
|  | - средства районного бюджета – 392,6 тыс. рублей, из них: 2013 год – 124,2 тыс. рублей; 2014 год – 121,0 тыс. рублей; 2015 год – 147,4 тыс. рублей; |
|  | - средства внебюджетных источников – 232,5 тыс. рублей, из них: 2013 год – 77,5 тыс. рублей; 2014 год – 77,5 тыс. рублей; 2015 год – 77,5 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Интегральным индикатором реализации Программы является показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. человек населения); |
|  | Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: |
|  | - распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков; |
|  | - криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления); |
|  | - удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний; |
|  | - удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц; |
|  | - удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений; |
|  | - общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями; |
|  | - первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями; |
|  | - смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: - снизить уровень заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения области) на 10 процентов; |
|  | - не допустить постановки несовершенно-летних на учет в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ракитянский», районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологической службе района в связи с употреблением наркотиков; |
|  | - повысить долю изымаемых наиболее опасных наркотических средств в общем объеме изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ; |
|  | - снизить уровень распространенности противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на 1,5 процента; |
|  | - снизить долю преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем количестве зарегистрированных преступных деяний; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию работы органов и учреждений по исполнению Программы осуществляет антинаркотическая комиссия в Краснояружском районе. Текущий контроль за исполнением Программы возлагается на отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района. |

I. Общие положения

1.1. Программа определяет комплекс мер, направленных на сокращение масштабов немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ,  их незаконного оборота в Краснояружском районе.

1.2. Объектом регулирования Программы является немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ,  их незаконный оборот.

Предметом регулирования служит деятельность, оказывающая воздействие на незаконное распространение, а также на причины и последствия немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Сфера действия Программы охватывает вопросы профилактики, выявления, лечения и реабилитации лиц, допускающих  немедицинское  потребление  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также противодействия их незаконному обороту.

1.3. Программа  разработана во исполнение распоряжения главы администрации района от 19 апреля 2012 года №322 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы», на основании Федерального закона от 08 января 1998 года  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года  № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановления главы администрации Краснояружского района от 13 декабря 2011 года №223 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального района «Краснояружский район», их формирования, реализации и оценки эффективности».

1.4. Программа соответствует стратегическим  направлениям социально-экономического развития Краснояружского района, системе целей и задач по снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формированию у населения потребности здорового образа жизни.

# II. Обоснование необходимости и целесообразности решения задачи программно-целевым методом

2.1. Программа основывается на опыте реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснояружском районе  на 2010-2012 годы».

По оценкам реализации предыдущей долгосрочной целевой программы, основные усилия были сконцентрированы на достижении результатов по следующим направлениям:

- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними правонарушений;

- внедрение новых методов побуждения населения к ведению здорового образа жизни.

Анализ результатов долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснояружском районе  на 2010-2012 годы» позволяет сделать вывод о том, что основные цели и задачи, поставленные при ее утверждении, решены.

В результате совместных действий всех исполнителей и участников  Программы за 2011 год удалось не допустить обострения наркоситуации на территории Краснояружского района, а по некоторым ее показателям – достичь определенных положительных результатов.

Согласно данным наркологической службы района, за прошедший  год в сравнении с 2010 годом темпы роста потребителей наркотиков с вредными последствиями среди взрослого населения остались на прежнем уровне.

За 2011 год правоохранительными органами на территории района выявляемость преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков была в 1,5 раза выше чем в 2010 году, а преступлений, связанных с незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества вообще не было выявлено. На территории  района не допущено фактов совершения преступлений, связанных с содержанием наркопритонов.

В отчетный период не выявлено преступлений в сфере незаконного  оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними.

Несмотря на позитивные показатели в состоянии распространенности и заболеваемости наркологическими расстройствами,  ситуация, складывающаяся в Краснояружском районе, требует к себе постоянного внимания.

Наличие лиц, зависимых от наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, является одним из факторов, способных повлиять на криминальную обстановку в сфере преступлений общеуголовной направленности, таких как кражи, грабежи и разбои, совершаемые с целью получения средств для приобретения наркотиков, а также  преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы влекут за собой целый ряд экономических потерь: повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением наркотиков и их аналогов, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и безнадзорностью.

Таким образом, использование программно-целевого метода является  единственным эффективным вариантом в решении поставленных задач по  сокращению незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, в особенности подростками и молодежью, на территории Белгородской области, поскольку позволит:

определить основные направления и обеспечить  более эффективную координацию системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных органов и институтов гражданского общества района;

систематически наблюдать за ходом реализации Программы (в рамках проведения мониторинга) с целью оценки, контроля и прогнозирования реализации программных мероприятий, а также значений целевых показателей, характеризующих изменение ситуации и достижение заявленной цели;

сконцентрировать финансовые ресурсы исполнителей Программы.

2.2. При разработке Программы учитывались предложения всех субъектов профилактики немедицинского потребления наркотических средств. В Программу включены нереализованные мероприятия предыдущей программы, учтены ресурсные ограничения.

В Программу включены положения принципиального характера,
требующие межведомственного подхода на районном уровне.

Выполнение мероприятий Программы требует концентрации усилий органов исполнительной власти, привлечения к участию в ее реализации общественных организаций и объединений.

III. Основная цель и задачи Программы.

3.1. Основная цель Программы - существенное сокращение незаконного распространения и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом.

3.2.Достижение цели осуществляется на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по следующим направлениям:

3.2.1. Сокращение предложения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов путем целенаправленного пресечения их нелегального  изготовления и оборота на территории Краснояружского района, противодействия контрабанде наркотиков.

В этих целях необходимо решение следующих первоочередных задач:

совершенствование системы ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства, уничтожения инфраструктуры нелегального (кустарного) производства наркотиков;

пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов, используемых для немедицинского потребления;

пресечение контрабандных поставок наркотиков на территорию Краснояружского района и их дальнейшей транспортировки в другие районы Белгородской области и регионы России.

3.2.2. Сокращение спроса на наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

В этих целях необходимо решение следующих первоочередных задач:

формирование системы ценностей у детей и молодежи, ориентированной на ведение здорового образа жизни, с использованием  проектного подхода в формировании имиджа субъектов антинаркотической политики;

обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;

поддержание гражданских инициатив, направленных против потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, привлечение к деятельности по профилактике наркомании общественных объединений и организаций.

IV. Сроки реализации Программы

Реализация    Программы   рассчитана на 3-летний период: с 1 января  2013 года   по  31 декабря 2015 года.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

V. Целевые индикаторы и показатели Программы

5.1. Интегральным индикатором реализации Программы является показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом) на 100 тыс. человек населения области.

5.2. Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;

- криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления);

- удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных  преступных деяний;

- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;

- удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;

- общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;

- первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;

- смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы.

В соответствии с поставленными задачами, предполагается достижение целевых индикаторов и показателей реализации Программы согласно приложению № 1 к Программе.

Расчет целевых индикаторов и показателей реализации Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

VI. Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, систематизирована в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2010 года № 690: направление «Сокращение предложения наркотиков» и  направление «Сокращение спроса наркотиков».

Каждое из направлений Программы включает ряд разделов и мероприятий, носящих самостоятельный либо комплексный характер.

В систему мероприятий Программы входят:

1. Совершенствование районной  системы мониторинга наркоситуации.

2. Развитие   и    укрепление    системы    профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

2.1. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое  просвещение.

2.2. Формирование здорового образа жизни населения района.

2.3. Организация    и     проведение   профилактических    мероприятий     с группами риска немедицинского потребления наркотиков.

2.4. Организация профилактической работы в организованных (трудовых и образовательных) коллективах.

2.5. Развитие     системы    раннего  выявления   незаконных  потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

2.6. Создание   условий   для   вовлечения  общественных объединений и религиозных организаций, населения района в профилактическую антинаркотическую деятельность.

3. Создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

4. Реализация мер по противодействию контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации на Краснояружском участке государственной границы.

5. Осуществление государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

6. Информационно – пропагандистское и научно- методическое сопровождение профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов.

7. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов.

8. Организация мониторинга реализации Программы

Система мероприятий Программы представлена в приложении № 3  к настоящей Программе и содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, которые направлены на реализацию цели и задач Программы.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

7.1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется с учетом ее межведомственного характера и финансового обеспечения антинаркотической деятельности ответственных исполнителей, по различным статьям расходов в областном бюджете и внебюджетным источникам финансирования.

В соответствии с данным положением финансирование расходов департаментов области, областных управлений и  государственных учреждений, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета.

7.2. Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются ответственными исполнителями за счет следующих источников финансирования:

а) средства областного бюджета, предусмотренные ежегодно на финансирование соответствующих отраслей (целевые и текущие);

б) внебюджетные средства и иные источники финансирования.

7.3. Объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 2013-2015 годах, составляет 625,1  тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 392,6 тыс. рублей, из них:

2013 год –   124,2   тыс. рублей;

2014 год –  121,0   тыс. рублей;

2015 год –  147,4   тыс. рублей;

Средства внебюджетных источников –  232,5  тыс. рублей, из них:

2013 год – 77,5  тыс.  рублей;

2014 год – 77,5    тыс. рублей;

2015 год – 77,5   тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий Программы по годам ее реализации представлено в  приложении                             № 1 к мероприятиям Программы.

Распределение ассигнований по основным исполнителям  Программы осуществляется согласно приложению № 2 к мероприятиям Программы.

VIII. Механизм реализации Программы

8.1. Механизм реализации Программы определяется ее районным статусом и межведомственным характером содержания системы программных мероприятий.

Государственный заказчик Программы – администрация Краснояружского района.

Представитель государственного заказчика и координатор Программы – отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района.

8.2. Координатор Программы:

- до начала реализации Программы определяет порядок управления реализацией Программы, в том числе механизм контроля за реализацией мероприятий Программы;

- организует разработку совместно с основными исполнителями Программы нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программных мероприятий;

- ежегодно согласовывает с основными исполнителями Программы уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально анализирует ход их выполнения;

- организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации Программы;

- ежеквартально и по итогам года направляет в антинаркотическую комиссию в Белгородской области информацию  о реализации программных мероприятий и их достигнутой эффективности на основе форм установленных антинаркотической комиссией в Белгородской области;

- представляет по окончании срока реализации Программы главе администрации района и в антинаркотическую комиссию в Белгородской области доклад о выполнении мероприятий Программы,  достигнутой эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, включая оценку фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей;

- вносит при необходимости в последний год реализации Программы главе администрации района, в управление финансов и бюджетной политики администрации района предложения (с  финансово-экономическими обоснованиями) о продлении срока реализации Программы на 1 год и более.

8.3. Ответственными исполнителями реализации мероприятий Программы являются:

Управление образования администрации района, управление культуры администрации района, управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, управление социальной защиты населения администрации района, ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», ОКУ «Краснояружский центр занятости населения», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района (далее по тексту – ответственные исполнители).

8.4. Участниками реализации мероприятий Программы являются:

Межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации   по    контролю   за  оборотом  наркотиков  по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних  дел  Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), другие заинтересованные территориальные органы федеральных органов власти, государственные органы и учреждения, а также общественные организации и объединения (по согласованию) (далее по тексту – участники).

8.5. Руководители органов исполнительной власти района, которые являются основными исполнителями Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

8.6. Основные исполнители Программы:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей, а также в случае необходимости актуализируют отдельные элементы механизма реализации Программы с учетом хода выполнения ее мероприятий, согласовывая соответствующие корректировки с руководителем Программы;

- ежегодно представляют  координатору Программы предложения по уточнению показателей результативности реализации программных мероприятий на соответствующий год;

- ежегодно, до 10 января, представляют координатору Программы отчеты о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств;

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют представителю  государственного заказчика и координатору Программы необходимые информационно-аналитические и статистические материалы для осуществления контроля за эффективной реализацией программных мероприятий.

8.7. Обеспечение реализации Программы осуществляет руководитель Программы.

На руководителя Программы возлагаются следующие основные функции:

обеспечение организации социологических исследований уровня немедицинского потребления наркотиков, а также степени влияния реализации программных мероприятий на состояние наркоситуации в Краснояружском районе;

организация сбора и систематизации статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

организация тематических публикаций в периодических изданиях, средств массовой информации, в том числе и электронных, о ходе реализации Программы и иные материалы;

обеспечение внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения, а также осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение в сети Интернет на официальном сайте антинаркотической комиссии Краснояружского района:

-   текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий;

-    информации о ходе реализации Программы;

- информации о результатах независимых экспертных проверок выполнения программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы

9.1. Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, позволит обеспечить дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ в Краснояружском районе, противодействия  их незаконному обороту.

9.2. Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Указанное позволит допустить постановки на учет несовершеннолетних, употребляющих наркотики, в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологической службе района в общей численности указанной категории.

9.3. Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение доступности наркотиков в целях незаконного потребления, а также на совершенствование технологий, способствующих противодействию незаконному обороту наркотиков, будет содействовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в Краснояружском районе.

# X. Ожидаемые результаты реализации Программы

10.1. Реализация Программы, по предварительной оценке, к 2015 году позволит:

- снизить уровень заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения области) на 100 процентов;

- не допустить постановки несовершенно-летних на учет в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ракитянский», районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологической службе района в связи с употреблением наркотиков;

- не допустить роста уровня обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, в медицинские учреждения;

- снизить уровень распространенности противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на 50 процентов;

- снизить уровень распространенности криминальных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на 50 процентов;

- снизить долю преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем количестве зарегистрированных преступных деяний по району на 27 процентов.

10.2. К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространенности немедицинского потребления наркотиков;

создание дополнительных условий для оздоровления населения района.

10.3. В целом реализация Программы позволит создать необходимые условия для обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения Краснояружского района.

| Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района |  | В.Василенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов,

противодействия  их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатор, показателя реализации Программы | Единица измерения | Значение целевого показателя на начало реализации Программы (данные на 01.01.2012 г.) | Периоды реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 176,4 | 132,3 | 110,2 | 88,2 |
| 2. | Криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления) | случаев на 100 тыс. населения | 88,2 | 77,1 | 66,1 | 44,1 |
| 3. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 10,3 | 9,4 | 8,5 | 7,5 |
| 4. | Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц | процентов | 11,7 | 10,2 | 8,8 | 7,4 |
| 5. | Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений | процентов | 13,7 | 14,3 | 16,6 | 20,0 |
| 6. | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | случаев на 100 тыс. населения | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 7. | Первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | случаев на 100 тыс. населения | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района |  | В. Василенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

РАСЧЕТЫ

целевых индикаторов и показателей реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

Расчет показателя «Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков» проводится по формуле:

Up = (K + Ка) х 100 000/ S

Up (расчет по муниципальному району) =

Up – распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков;

K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

Ка – количество выявленных административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет.

Up = (11+5) х 100 000/ 9069 =176,4  (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      D = (10 + 2) х100 000/9069 = 132,3

2014 год      D = (9 + 1) х100 000/9069 = 110,2

2015 год      D = (7 + 1) х100 000/9069 = 88,2

Расчет показателя «Криминальная пораженность» проводится по формуле:

Kp = Pn*100 000/S

Kp   (расчет по муниципальному району) =

Kp – криминальная пораженность;

Pn – число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков;

S – численность населения в возрасте от 14 до 60 лет.

Kp = 8 х 100 000/9069 = 88,2  (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      Kp = 7 х 100 000/9069 = 77,1

2014 год      Kp = 6 х 100 000/9069 = 66,1

2015 год      Kp = 4 х 100 000/9069 = 44,1

Расчет показателя «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» проводится по формуле:

Q = K*100/Ko

Q  (расчет по муниципальному району) =

Q – удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний;

K – количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

Ko – общее количество зарегистрированных преступлений.

Q = 11 х 100/106 = 10,3 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      Q = 10 х 100/106 = 9,4

2014 год      Q = 9 х 100/106 = 8,5

2015 год      Q = 8 х 100/106 = 7,5

Расчет показателя «Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» проводится по формуле:

L = - Pno х 100/ Po

L  (расчет по муниципальному району) =

L – удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;

Pno – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по основной и дополнительной квалификации);

Po – общее число осужденных лиц.

L = 8 х 100/68 = 11,7 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      L = 7 х 100/68 = 10,2

2014 год      L = 6 х 100/68 = 8,8

2015 год      L = 5 х 100/68 = 7,4

Расчет показателя «Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений» проводится по формуле:

Pm = (Pl + Pu) х 100/ Pnо

Pm  (расчет по муниципальному району) =

Pm – удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;

Pl – число несовершеннолетних лиц, осужденных за совершение наркопреступлений;

Pu – число лиц в возрасте 18-29 лет, осужденных за совершение наркопреступлений;

Pnо – число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Pm = (0+2) х 100/8 = 25 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      Pm = (0+1) х 100/7 = 14,3

2013 год      Pm = (0+1) х 100/6 = 16,6

2013 год      Pm = (0+1) х 100/5 = 20

Расчет показателя «Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:

Z = (A+B)*100 000/численность населения

Z  (расчет по муниципальному району) =

Z – Общая заболеваемость наркоманией  и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями;

A –  число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания;

B – число лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями.

Z  = (1+1) * 100 000 / 14879  = 13,4 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      Z  = (1+1) * 100 000 / 14879  = 13,4

2013 год      Z  = (1+1) * 100 000 / 14879  = 13,4

2013 год      Z  = (1+1) * 100 000 / 14879  = 13,4

Расчет показателя «Первичная заболеваемость наркоманией и первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями» проводится по формуле:

P = (Ap+Bp)*100 000/численность населения

Р  (расчет по муниципальному району) =

P – первичная заболеваемость;

Ap – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомания;

Bp – число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом употребление наркотиков с вредными последствиями.

P  = (0 + 1) х 100 000 / 14879  = 6,7 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      P  = (0 + 0) х 100 000 / 14879  = 0

2013 год      P  = (0 + 0) х 100 000 / 14879  = 0

2013 год      P  = (0 + 0) х 100 000 / 14879  = 0

Показатель «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы» рассчитывается по формуле:

D = (Dn+Dp)*100 000/численность населения

D (расчет по муниципальному району) =

D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы;

Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;

Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами.

D = (0 + 0) х100 000/14879 = 0 (по состоянию на 01 января 2012 года)

2013 год      D = (0 + 0) х100 000/14879 = 0

2013 год      D = (0 + 0) х100 000/14879 = 0

2013 год      D = (0 + 0) х100 000/14879 = 0

Примечание:

При проведении расчетов использованы следующие понятия:

- под наркотиками понимается наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги;

- количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (части 2-4 статьи  188, статьи 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 Уголовного кодекса  Российской Федерации);

- количество выявленных административных правонарушений (статьи 6.8, 6.9, 6.13, 6.15, 6.16, 10.4, 10.5, 20.22, часть 3 статьи 20.20 Кодекса  административных правонарушений Российской Федерации);

- число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (части 2-4 статьи  188, статьи 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 Уголовного кодекса  Российской Федерации);

- число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (статьи 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 Уголовного кодекса  Российской Федерации).

| Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района |  | В. Василенко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной  целевой программы «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления  наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия  их незаконному обороту

в Краснояружском районе на 2013-2015 годы»

| №№ п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Сроки исполнения | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Основные исполнители и соисполнители или участники реализации программных мероприятий (по согласованию) | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област ной бюджет | Район ный бюджет | Внебюджетные источ ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Совершенствование системы мониторинга наркоситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение ежегодного мониторинга наркоситуации в Краснояружском районе» | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | - - - | - - - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района | Создание районной системы наблюдения, анализа и оценки обстановки в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия распространению наркомании, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией |
| 1.2. | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательной среде с целью обобщения, анализа и оценки ведомственной статистики, отражающей состояние деятельности управления образования, общеобразовательных учреждений по профилактике наркомании | 2013-2015 гг. (по итогам полугодия и по итогам года) | - | - | - | Управление образования администрации района, центр дополнительного образования детей, органы местного самоуправления, муниципальные общеобразовательные учреждения района | Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений в вопросах организации профилактики наркомании в образовательной среде. Увеличение охвата детей и молодежи организованными формами досуга (кружковой, клубной, секционной и т.п. работой). Выработка предло-жений и рекомендаций по развитию названных образовательных учреждений. |
|  | Итого по разделу 1 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 2. Развитие и укрепление системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и внедрение информационных материалов для населения по вопросам здорового образа жизни и антинаркотической направленности | 2013 г. 2014 г. 2015 г | - - - | - - - | - - - | - ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района | Предоставление населению достоверной информации о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни |
| 2.1.2. | Подготовка и распространение обучающих материалов для родителей и педагогических работников о вопросах выявления признаков употребления психоактивных веществ, медицинских последствий немедицинского потребления наркотиков | 2013 - 2015 гг. | - | - | - | - ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | Формирование у населения настороженности в отношении потребления психоактивных веществ несовершеннолетнми |
| 2.1.3. | Проведение лекций, конференций, «круглых столов» с участием представителей молодежных организаций, студентов, учащихся общеобразовательных учреждений по организации профилактики наркомании | 2013 - 2015 гг. | - | - | - | - ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», управления физической культуры, спорта и молодежной политики, образования администрации района | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков |
| 2.1.4. | Организация работы постоянно действующих клубов по интересам | 2013 - 2015 гг. | - - - | - - - | - - - | Управление культуры администрации района | Увеличение охвата массовыми мероприятиями различных групп населения, развитие нравственно-эстетических качеств молодежи |
| 2.1.5. | Организация и проведение дней правовой информации для молодежи «Ответственность за незаконные действия, связанные с наркотиками» | 2013 - 2015 гг. (2 раза в год) | - - - | - - - | - - - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры, образования администрации района, межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), прокуратура Краснояружского района (по согласованию) | Повышение правовой культуры молодежи |
| 2.1.6. | «Молодежь без вредных привычек» - конкурсно-познавательная программа | Февраль 2013г. | - | 0,5 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Предупредить распространение вредных привычек среди молодежи |
| 2.1.7. | «Жизнь во всех цветах радуги!» - тематическая дискотека | Май 2013г. | - | 2,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Информационное обеспечение подростков, улучшение работы по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков и молодежи |
| 2.1.8. | Выпуск сборников методических и репертуарных материалов: «Подросток и наркотики. Выбери жизнь!», «Со здоровьем я дружу» (в помощь культурно - досуговым учреждениям ) | Май- ноябрь 2014г. Май- ноябрь 2015г. | - - | 1,0 1,0 | - - | Управление культуры администрации района, методический отдел ЦНТ | Внедрение инновационных форм работы в деятельность учреждений культуры района по профилактике наркозависимости |
| 2.1.9. | «Курить - здоровью вредить» - цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню без табака | 31 мая 2013-2015 г.г. | - | - | - | Управление культуры администрации района, учреждения культуры района | Формирование идеологии здорового образа жизни и мотивации на отказ от курения |
| 2.1.10. | Музейные уроки в школьных оздоровительных лагерях на тему: «Вредные привычки и молодежь», «Уголовная преступность и наркотики», «Будущее без СПИДа» | май- июнь 2013-2015 | - | - | - | Управление культуры администрации района, краеведческий музей | Предупредить распространение вредных привычек среди молодежи |
| 2.1.11. | Выездные экскурсии по святым местам Белогорья | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 5,0 5,0 5,0 | - - - | Управление культуры администрации района, краеведческий музей | Знакомство детей со Святыми местами Белгородчины |
| 2.1.12. | Проведение конкурса детского рисунка «Я выбираю жизнь» | Июнь 2014г. | - | 5,0 | - | Управление культуры администрации района, МОУ ДОД «Краснояружская ДШИ» | Пропаганда и формирование здорового образа жизни детей |
| 2.1.13. | «Мы против зла! Мы за добро!»– познавательная тематическая программа | Июль 2013г. | - | 1,5 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Предупредить распространение вредных привычек среди молодежи |
| 2.1.14. | Проведение цикла бесед по пропаганде здорового образа жизни в период школьного летнего лагеря | июнь-июль 2013-2015 | - | - | - | Управление культуры администрации района, краеведческий музей | Предупредить распространение вредных привычек среди молодежи. |
| 2.1.15. | «Молодежь против наркотиков» - цикл мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 0,9 0,9 0,9 | - - - | Управление культуры администрации района, учреждения культуры района | Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное и каникулярное время. Формирование у подростков ответственного поведения, позволяющих противостоять опасному влиянию вовлечения в употребление наркотиков |
| 2.1.16. | Конкурс рисунков «Независимость» | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 1,7 1,7 1,7 | - - - | Управление культуры администрации района, районная библиотека | Пропагандировать здоровый образ жизни |
| 2.1.17. | Районная акция: - «Я выбираю жизнь» к Международному дню отказа от курения | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 0,5 0,5 0,5 | - - - | Управление культуры администрации района, учреждения культуры района | Формирование идеологии здорового образа жизни и мотивации на отказ от употребления наркотиков |
| 2.1.18. | Организация и проведение районного конкурса антинаркотичеких творческих работ среди подростков «Миссия жить» | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 1,2 1,2 1,2 | - - - | Управление культуры администрации района, учреждения культуры района | Профилактика наркомании и формирование позитивного жизненного стиля у сверстников |
| 2.1.19. | Организация и проведение тематических дискотек «Здоровое поколение 21 века» | Ежемесячно 2013-2015г.г. | - | - | - | Управление культуры администрации района, учреждения культуры района | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи. |
| 2.1.20. | «Спорт для всех» - спортивно-развлекательная программа | Август 2013г. | - | 2,5 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Предупредить распространение вредных привычек среди молодежи |
| 2.1.21. | «Мы за здоровье и любовь!» - просмотр кинофильма | Октябрь 2013г. | - | - | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Формирование у подростков ответственного поведения, позволяющих противостоять опасному влиянию вовлечения в преступные действия. |
| 2.1.22. | «Альтернатива» - фестиваль. Выступление школьных агитбригад. | Декабрь 2013г. | - | 2,7 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Предупредить распространение вредных привычек среди детей и молодежи |
| 2.1.23. | «Пьянящая сладость обмана…» - тематическая программа. Встреча с представителем органов ГОСнаркоконтроля. | Март 2014г. | - | 1,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам. |
| 2.1.24. | «Уберечь от дурмана!» - тематическая диско-программа | Май 2014г. | - | 2,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропагандировать здоровый образ жизни |
| 2.1.25. | «Жизнь прекрасна!» - конкурс рисунков на асфальте. | Июль 2014г. | - | 1,2 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Предупредить распространение вредных привычек среди детей и молодежи |
| 2.1.26. | «Я хочу увидеть завтра!»- музыкально-познавательная программа с показом документального фильма | Сентябрь 2014г. | - | 0,8 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам. |
| 2.1.27. | Цикл медиалекториев «Жизнь без наркотиков», «Мы – против СПИДа» и др. | В течение 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление культуры администрации района, библиотеки района | Информировать участников о негативном влиянии наркотиков на организм |
| 2.1.28. | «Если хочешь быть здоров..» - спортивная эстафета | Январь 2015г. | - | 3,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи |
| 2.1.29. | «Мы выбираем жизнь!» – тематическая диско- программа | Март 2015г. | - | 1,7 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи |
| 2.1.30. | «Путешествие на волшебную поляну» - игровая программа по здоровому образу жизни | Июнь 2015г. | - | 2,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи |
| 2.1.31. | «Мы «NEXT» поколение!»- школьная лига КВН. | Сентябрь 2015г. | - | 4,0 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи |
| 2.1.32. | «Сердце бьется в ритме жизни!» - познавательная программа. Встреча со специалистом наркологом. | Декабрь 2015г. | - | 0,7 | - | Управление культуры администрации района, центр народного творчества | Пропаганда здорового жизни, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и молодежи |
| 2.1.33. | Организация и проведение открытого урока на хореографическом отделении традиционных народных танцев «Живи, родник, живи!» | III квартал 2015г. | - | 25,0 | - | Управление культуры администрации района, МОУ ДОД «Краснояружская ДШИ» | Сохранение преемственности культурных традиций, отвлечение подростков от пагубных привычек. |
| 2.1.34. | Цикл книжных выставок «Жить здоровьем дорожить»; «Стиль жизни – здоровье»; | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 3,5 3,5 3,5 | - - - | Управление культуры администрации района, библиотеки района | Предупредить распространение вредных привычек среди детей и молодежи |
| 2.1.35. | Цикл бесед, обзоров литературы» «Выбери будущее без наркотиков»; «Чтобы не случилось беды» | В течение 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление культуры администрации района, библиотеки района | Пропагандировать здоровый образ жизни |
| 2.1.36. | Выпуск буклетов, закладок, информационных брошюр «В мире спорта»; «Мифы и правда о наркотиках»; «Наркотики и наркомания» | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 1,7 1,7 1,7 | - - - | Управление культуры администрации района, библиотеки района | Проинформировать детей и родителей о проблеме наркомании |
|  | Итого по разделу 2.1 Программы | 2013 г. | - | 23,7 | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 25,5 | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 51,9 | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 101,1 | - |  |  |
| 2.2. Формирование здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | - Проведение ежегодных соревнований среди команд общеобразовательных школ района | 2013 - 2015 гг. | - | - | - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, образования администрации района | Привлечение учащихся общеобразовательных школ к систематическим занятиям наиболее популярными видами спорта – футболом; волейболом; баскетболом и др. |
| 2.2.2. | Организовать комплекс спортивно-массовых мероприятий: 1) «Мама, папа, я – спортивная семья!» 2) «Всей семьей на стадион!» 3) «Улица на улицу!» 4) «Двор на двор!» | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 5,0 5,0 5,0 | 2,5 2,5 2,5 | Отдел по спортивной работе администрации района совместно с управлениями образования и культуры администрации района, отделом по делам молодежи администрации района | Приобщение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формирование здорового образа жизни |
| 2.2.3. | Участие в областных и районных соревнованиях с привлечением подростков группы социального риска | 2013г. 2014г. 2015г. | - - - | 35,0 35,0 35,5 | - - - | Отдел по спортивной работе администрации района, отдел по делам молодежи администрации района, управление образования администрации района | Пропаганда здорового образа жизни молодежи, формирование устойчивого отрицательного отношения к наркотикам, пропаганда массовых экстремальных видов спорта |
| 2.2.4. | Проведение цикла бесед по пропаганде здорового образа жизни в школьных оздоровительных лагерях | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Управление образования администрации района, ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью |
|  | Итого по подразделу 2.2. Программы: | 2013 г. | - | 40,0 | 2,5 |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 40,0 | 2,5 |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 40,0 | 2,5 |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 120,0 | 7,5 |  |  |
| 2.3. Организация и проведение профилактических мероприятий с подростками и молодежью группы риска немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение открытия и функционирования в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей специализированных профилактических антинаркотических смен отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Управление образования администрации района; общеобразовательные учреждения (по согласованию) | Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни |
| 2.3.2. | Организация и проведение ежегодно областной межведомственной профилактической операции «Допинг» | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района совместно с управлениями образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), администрациями городского и сельских поселений (по согласованию) | Предупреждение распространения психоактивных веществ среди подростков. Выявление и оказание необходимой социа-льной и медицинской помощи подросткам группы риска потребления психоактивных веществ |
| 2.3.3. | Организация регулярного обмена информацией о подростках допускающих потребление алкоголя и наркотиков | 2013 -2015 гг. ежеквартально | - | - | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района совместно с межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), |  |
|  | Итого по подразделу 2.3 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 2.4. Организация профилактической работы в организованных (трудовых и образовательных) коллективах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация и проведение профилактической работы с родителями обучающихся по проблемам антинаркотической направленности: -ежегодное проведение районного родительского собрания о роли семьи в профилактике потребления наркотиков, алкоголя, табакокурения «Семейная профилактика» -ежегодное проведение «родительского урока» с использованием Интернет-ресурсов Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области, антинаркотической комиссии Краснояружского района | 2013-2015 гг. май-июнь 2013-2015 гг. октябрь-ноябрь | - - | - - | - - | Управление образования администрации района; общеобразовательные учреждения совместно с межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Привлечения внимания родителей к социально-значимой проблеме наркомании в обществе; создание условий для вовлечения родительской общественности в антинаркотическую деятельность. Формирование в семьях антинаркотического мировоззрения; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, наркоманию |
| 2.4.2. | Проведение районного конкурса на лучшую агитбригаду общеобразовательных учреждений «За здоровый образ жизни!» | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | 3,0 3,0 3,0 | - - - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры, образования администрации района, межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Формирование у обучающихся положи-тельного отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к наркотикам и развитие творческих способностей |
| 2.4.3. | Обеспечение на договорной основе проведение в полном объеме предварительных и периодических медицинских осмотров и тестирования на потребление наркотических средств всеми хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности, которые обязаны их проводить в соответствии с действующим законодательством | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | - - - | 75,0 75,0 75,0 | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) | Создание условий для раннего выявления лиц, употребляющих наркотики на рабочем месте, предотвращение транспортного, производственного и иного травматизма по вине лиц, находящихся в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения |
| 2.4.5. | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий «День здоровья» | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | - - - | - - - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры, образования администрации района | Формирование в сознании альтернативы потребления наркотических средств |
| 2.4.6. | Организация и проведение конкурса плакатов «Я выбираю жизнь ...» | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | 1,0 1,0 1,0 | - - - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры, образования администрации района, межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Формирование здорового образа жизни |
| 2.4.7. | Обеспечение в ходе проведения уведомительной регистрации коллективных договоров предприятиями контроля за соблюдением работодателем районного трехстороннего соглашения в части включения в коллективные договора организациями района обязательств по проведению за счет собственных средств предсменных (предрейсовых) и периодических внутрисменных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров работников на предмет потребления ими наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | 2013 -2015 гг. | - | - | - | отдел по охране труда и заработной плате управления экономики администрации района, областной совет профсоюзов (по согласованию) | Предотвращение аварийных ситуаций на потенциально опасных предприятиях, объектах жизнеобеспечения района и других объектах повышенной опасности |
|  | Итого по разделу 2.4 Программы | 2013 г. | - | 4,0 | 75,0 |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 4,0 | 75,0 |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 4,0 | 75,0 |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 12,0 | 225,0 |  |  |
| 2.5. Развитие и совершенствование системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Внедрение информационной программы анонимного социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации, и проведение на её основе ежегодного социально-психологического тестирования | 2014 г. 2015 г. (по итогам учебного года) | - | - | - | Управление образования администрации района; общеобразовательные учреждения (по согласованию) | Раннее выявление незаконных потребителей наркотических веществ и их аналогов среди несовершеннолетних. Минимизация уровня вовлеченности в употребление психоактивных веществ обучающихся общеобразовательных учреждений |
| 2.5.2. | Организация и проведение на территории района сплошного тестирования призывной молодежи на предмет выявления потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | 35,0 35,0 35,0 | - - - | Координационная антинаркотическая комиссия при главе администрации района, управление образования, центральная районная больница, отдел внутренних дел по Краснояружскому району (по согласованию), межрайонный отдел управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Создание условий для раннего выявления потребителей наркотиков среди детей, подростков и молодежи, оказание им своевременной психологической и лечебной помощи, выработка сдерживающих факторов |
| 2.5.3. | Обеспечить на договорной основе проведение в полном объеме качественных медицинских осмотров и тестирования на употребление наркотических средств и психотропных веществ всеми хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности, которые обязаны проводить их в соответствии с действующим законодательством, но не имеют возможности осуществлять их собственными силами | 2010г. 2011г. 2012г. | - - - | - - - | - - - | Центральная районная больница совместно с областным государственным учреждением здравоохранения «Областной наркологический диспансер», руководителями предприятий всех форм собственности (по согласованию) | Создание условий для раннего выявления лиц, употребляющих наркотики на рабочих местах, предотвращение транспортного, производственного и иного травматизма по вине лиц, находящихся в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения |
| 2.5.4. | Обеспечить оперативное медицинское освидетельствование отдельных граждан, задержанных за нарушение действующего законодательства при пересечении государственной границы Российской Федерации | 2010г. 2011г. 2012г. | - - - | - - - | - - - | Центральная районная больница совместно с областным государственным учреждением здравоохранения «Областной наркологический диспансер», пограничной и таможенной службами |  |
| 2.5.5. | Организация информирования органов системы профилактики специалистами органов социальной защиты населения о семьях, в которых члены семьи предположительно могут употреблять наркотики или психотропные вещества. Оказание семьям содействия в предоставлении мер социальной поддержки | 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление социальной защиты населения администрации района | Создание системы раннего выявления и своевременного информирования органов системы профилактики о семьях, в которых члены семьи предположительно могут потреблять наркотики или другие психоактивные вещества |
| 2.5.6. | Осуществление мониторинга и контроля по отношению к воспитанникам, проживающим в замещающих семьях, социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних, склонным к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ с последующим информированием соответствующих органов системы профилактики о выявлении случаев потребления ими наркотиков или психоактивных веществ | 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление социальной защиты населения администрации района, социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних, | Своевременное выявление лиц, склонных к потреблению наркотиков или других психоактивных веществ |
| 2.5.7. | Организация работы родительских патрулей в местах массового отдыха подростков. | В выходные дни, в период школьных вечеров. | - | - | - | Управление образования администрации района |  |
| 2.5.8. | Привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, младшее звено – 100% , учащихся; среднее звено – 60% , учащихся; старшее звено – 60% учащихся. | Ежемесячно. | - | - | - | Управления физической культуры, спорта и молодежной политики, культуры, образования администрации района |  |
| 2.5.9. | Создание волонтерского молодежного антинаркотического движения, на базе Краснояружской СОШ №2, занимающегося профилактикой немедицинского потребления наркотических средств, в рамках пропаганды здорового образа жизни. | 2013 г. | - | 5,0 | - | Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  |
| 2.5.10. | Информационно-пропагандистское и методическое сопровождение профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Разработка научно-методических основ противодействия распространению наркомании и экспериментальная работа. | Ежемесячно в течении всего срока реализации программы | - | - | - | Управление образования администрации района |  |
|  | Итого по подразделу 2.5 Программы | 2013 г | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 35,0 | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 35,0 | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 110,0 | - |  |  |
| 2.6. Создание условий для вовлечения общественных объединений и религиозных организаций, населения района в профилактическую антинаркотическую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Реализация профилактических антинаркотических программ, разработанных и рекомендуемых к внедрению Министерством образования и науки Российской Федерации | 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление образования администрации района (по согласованию) |  |
| 2.6.2. | Пополнение фонда библиотеки информационными источниками профилактической направленности | 2013-2015 гг. | - - - | 5,0 5,0 5,0 | - - - | Управление культуры администрации района | Информационное сопровождение профилактики наркомании |
| 2.6.3. | Оформление подписки на периодические издания для молодёжи по популяризации здорового образа жизни, профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | 2013-2015 гг. | - - - | 1,5 1,5 1,5 | - - - | Управление культуры администрации района | Информационное сопровождение профилактики наркомании |
|  | Итого по подразделу 2.6 Программы | 2013 г. | - | 6,5 | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 6,5 | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 6,5 | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 19,5 | - |  |  |
|  | Всего по разделу 2 Программы | 2013 г. | - | 114,2 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 111,0 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 137,4 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 362,6 | 232,5 |  |  |
| 3. Создание и реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация комплекса мер по предупреждению использования жилых и иных помещений для изготовления и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | 2013-2015 гг. | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с прокуратурой района (по согласованию), межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) |  |
| 3.2. | Организация и проведение на территории района оперативно - профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов сбыта в торговой сети семян пищевого мака, содержащего в качестве примесей наркотические средства и не отвечающего требованиям ГОСТа | 2013-2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) | Предупреждение распространения и потребления наркотических средств, изготавливаемых из семян загрязненного пищевого мака |
| 3.3. | Организация и проведение оперативно - профилактических тематических рейдов при организации культурно-массовых мероприятий в учебных заведениях и местах массового пребывания подростков и молодежи, направленных на выявление сбытчиков и распространителей наркотиков, а также лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств | 2013-2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) | Предупреждение распространения и потребления наркотиков в культурно-развлекательных заведениях и местах массового досуга населения |
| 3.4. | Организация и проведение на территории района комплексной оперативно-профилактической операции «Мак», направленной на выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений на территории района | 2013-2015 гг. | - - - | 10,0 10,0 10,0 | - - - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с управлением сельского хозяйства администрации района, межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), таможенным постом в п. Пролетарский (по согласованию), отделение пограничной службы в п. Красная Яруга (погк в г. Грайвороне) (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию) | Выявление и уничтожение собственной сырьевой базы наркосодержащих растений |
| 3.5. | Организация и проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение немедицинского потребления наркотических средств водителями транспортных средств и работниками, занятыми на объектах жизнеобеспечения Краснояружского района | 2013-2015 гг. | - | - | - | отдел по охране труда и заработной плате управления экономики администрации района, межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) | Обеспечение безопасности на транспорте, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с допуском к работе лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги |
|  | Итого по разделу 3 Программы | 2013 г. | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 10,0 | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 30,0 | - |  |  |
| 4. Реализация мер по противодействию контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации на Краснояружском участке государственной границы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместно с правоохранительными органами Краснопольского района, Сумской области Украины широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильно-действующих веществ на территорию Российской Федерации | 2013-2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), таможенный пост в п. Пролетарский (по согласованию), отделение пограничной службы в п. Красная Яруга (погк в г. Грайвороне) | Предупреждение и пресечение фактов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территорию Российской Федерации |
| 4.2. | Осуществление контроля за ввозом на территорию Краснояружского района лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, в целях недопущения их попадания в нелегальный оборот | 2013-2015 гг. | - | - | - | таможенный пост в п. Пролетарский (по согласованию), отделение пограничной службы в п. Красная Яруга (погк в г. Грайвороне), межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) |  |
|  | Итого по разделу 4 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 5. Осуществление государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение комплексного обследования условий хранения и учета наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров в учреждениях, на складах, иных местах их хранения и реализации | 2013 -2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Осуществление контроля за хранением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ |
| 5.2. | Проведение проверок деятельности юридических и физических лиц, имеющих лицензии на виды деятельности по обращению с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, включенными в списки постоянного комитета по контролю наркотиков | 2013 -2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Осуществление контроля за легальным оборотом наркотиков |
| 5.3. | Обеспечение контроля за недопущением попадания в незаконный оборот прекурсоров и оборудования, которые могут использоваться при изготовлении наркотиков, с предприятий района, использующих их в технологических процессах | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Недопущение попадания в незаконный оборот прекурсоров и оборудования, которые могут использоваться при изготовлении наркотиков |
| 5.4. | Обследование объектов хранения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на предмет технической укрепленности и оснащения охранно-пожарной сигнализацией | 2013 -2015 гг. | - | - | - | межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию) | Осуществление контроля за хранением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ |
|  | Итого по разделу 5 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 6. Информационно – пропагандистское и методическое сопровождение профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в областном ежегодном конкурсе «На лучший проект информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании в Белгородской области» | 2013 г. 2014 г. 2015 г | - - - | - - - | - - - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, управлениями образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), администрациями городского и сельских поселений (по согласованию) | Активизация деятельности органов местного самоуправления по организации информационно-пропагандистского сопровождения профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди населения района, привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам и путям их решения с помощью социальной рекламы, средств массовой информации |
| 6.2. | Организация работы официального сайта антинаркотической комиссии Краснояружского района | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - - - | - - - | - - - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, управлениями образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию), межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ракитянский» (по согласованию), администрациями городского и сельских поселений (по согласованию) | Обеспечение доступа к информации о деятельности антинаркотической комиссии Краснояружского района, органов исполнительной власти и государственных органов области о реализации государственной антинаркотической политики в Краснояружском районе |
| 6.3. | Организация проведения образовательно-воспитательных мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений района антинаркотической и антиалкогольной направленности | 2013-2015 гг. | - | - | - | Управления образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района, общеобразовательные учреждения района, центр дополнительного образования детей | Повышения уровня осведомленности обучающихся о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Популяризация здорового образа жизни |
| 6.4. | Разработка и издание методических рекомендаций руководителям общеобразовательных учреждений: - о проведении районного родительского собрания о роли семьи в профилактике психоактивных веществ; - о развитии волонтерского антинаркотического движения обучающихся в рамках воспитательной и творческой работы в общеобразовательных учреждениях; - о включении вопросов, направленных на профилактику наркомании, при разработке примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования; - о построении взаимоотношений с детьми, признаках употребления психоактивных веществ, социальных и юридических последствиях незаконного потребления наркотиков, ресурсах помощи | 2013 г. 2013 г. 2014 г. июль 2015 г. апрель | - - - - | - - - - | - - - - | Управление образования, администрации района | Создание информационно-методической базы по проблемам антинаркотической профилактики в общеобразовательном учреждении. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Повышение уровня осведомленности педагогов, родительской общественности о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте |
|  | Итого по разделу 6 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 7. Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи потребителям наркотиков и их реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение на договорной основе проведения в полном объеме медицинских осмотров и тестирования на потребление наркотических средств и психотропных веществ всеми хозяйствующими субъектами независимо от их форм собственности, в соответствии с действующим законодательством | 2013 – 2015 гг. | - | - | - | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» совместно с руководителями предприятий всех форм собственности (по согласованию) | Создание условий для раннего выявления лиц, употребляющих наркотики на рабочем месте, предотвращение транспортного, производственного и иного травматизма по вине лиц, находящихся в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения |
| 7.2. | Обеспечение оперативного медицинского освидетельствования отдельных граждан, задержанных за нарушение действующего законодательства при пересечении государственной границы Российской Федерации | 2013 – 2015 гг. | - | - | - | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» совместно с межрайонным отделом Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области (по согласованию) | Оперативное медицинское освидетельствование отдельных граждан, задержанных за нарушение действующего законодательства при пересечении государственной границы Российской Федерации на Белгородском участке |
|  | Итого по разделу 7 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 8. Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, лечением больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов учреждений дополнительного образования детей по проблемам профилактики наркомании, формирования у несовершеннолетних культуры здорового и безопасного образа жизни, порядка осуществления мониторинга наркоситуации в образовательной среде | 2013-2015 гг. октябрь | - - - | - - - | - - - | Управление образования администрации района | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции профилактики психоактивных веществ в образовательной среде |
| 8.3. | Обеспечение участия в областных и Всероссийских курсах повышения квалификации, обучающих семинарах по проблемам профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ | 2013-2015 гг. | - | - | - | Управление образования администрации района | Повышение профессиональной компетенции специалистов, занимающихся вопросами первичной профилактики немедицинского потребления наркотических средств |
| 8.7. | Проведение обучающих семинаров по организации профилактики употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних для специалистов учреждений образования | 2013 - 2015 .гг. ежегодно | - | - | - | Управление образования администрации района, ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | Обеспечение повышения профессионального уровня специалистов по вопросам профилактики наркомании |
|  | Итого по разделу 8 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
| 9. Организация мониторинга реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация и проведение в районе и специальных исследований с целью изучения масштабов и уровня немедицинского потребления наркотиков | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» |  |
| 9.2 | Организация и проведение анализа реализации системы мероприятий Программы. | 2013 -2015 гг. ежеквартально | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района совместно с исполнителями и участниками Программы | Оценка эффективности реализации программных мероприятий. Корректировка системы мероприятий Программы на основе полученных данных |
| 9.3. | Анализ реализации программных мероприятий управлением и учреждениями образования района | январь 2014 г. январь 2015 г. | - | - | - | Управление образования администрации района | Оценка эффективности работы управления образования, учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений области на основе критериев. Подготовка отчетной информации, предложений по активизации проведения программных мероприятий |
| 9.4. | Размещение публикаций о ходе выполнения программных мероприятий в средствах массовой информации, на официальной странице антинаркотической комиссии официального сайта администрации Краснояружского района | 2013 -2015 гг. | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности совместно с информационно-техническим отделом администрации района |  |
|  | Итого по разделу 9 Программы | 2013 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | - | - |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | - | - |  |  |
|  | Всего по Программе | 2013 г. | - | 124,2 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2014 г. | - | 121,0 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2015 г. | - | 147,4 | 77,5 |  |  |
|  |  | 2013 -2015 гг. | - | 392,6 | 232,5 |  |  |

| Начальник отдела по обеспечению деятельности Совета безопасности администрации района |  | В. Василенко |
| --- | --- | --- |