РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                    «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» января 2018 г.                                                                                  № 14

Об утверждении Положения

об управлении портфелем проектов

в органах местного самоуправления

Краснояружского района

В соответствии с постановлением главы администрации Краснояружского района от 31 августа 2010 года №109 «Об утверждении Положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский район» в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами в органах местного самоуправления Краснояружского района

постановляю:

- Утвердить Положение об управлении портфелем проектов в  органах местного самоуправления Краснояружского района (далее - Положение, прилагается).

- Администрациям городского и сельских поселений Краснояружского района при формировании и реализации портфелей проектов рекомендовать руководствоваться настоящим Положением.

- Информационно-техническому отделу администрации районе (Куковякин И.Н.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации района

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию, начальника управления финансов и бюджетной политики администрации районе В. Солошенко

Глава администрации

Краснояружского района		        В.Н. Бурба

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации района

от «25» января 2018 года

№ 14

Положение

Об управлении портфелем проектов в  органах

местного самоуправления Краснояружского района

- Общие положения

  - Настоящее Положение об управлении портфелем проектов в  органах местного самоуправления Краснояружского района (далее - Положение) определяет последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов в целях повышения вероятности успешного достижения показателей эффективности портфеля проектов.

  - Настоящее положение применяется для управления портфелями проектов, направленных на достижение целей, стратегии социально-экономического развития Краснояружского района на период до 2025 года, муниципальными программами Краснояружского района, нормативными правовыми актами главы администрации Краснояружского района, поручениями главы администрации Краснояружского района.

  - Требования настоящего положения распространяются на все портфели проектов, реализуемых в органах местного самоуправления администрации Краснояружского района, и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участвующими в управлении проектной деятельностью органов местного самоуправления администрации Краснояружского района.

- Понятия и определения

  - Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям и определениям, указанным в постановление главы администрации Краснояружского района от 31 августа 2010 года №109 «Об утверждении Положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский район».

  - В настоящем Положении применяются также следующие понятия и определения:

- проектный офис - структурное подразделение управления стратегического развития, экономики и проектного управления администрации района, к задачам которого относится внедрение проектного управления в органах местного самоуправления Краснояружского района, (далее Проектный офис);

- паспорт портфеля проектов – управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле проектов, в том числе о целях и показателях портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов – процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемых в целях повышения эффективности портфеля проектов;

- заключение о достижениях целевых показателей портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов;

- ведомость изменений портфеля проектов – управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель  проектов;

- приоритет – степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках портфеля проектов;

- статус - отчет по портфелю проектов – управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах;

- показатель портфеля проектов – заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района в результате управления портфелем проектов.

3.Этапы управления портфелем проектов

3.1. Управление портфелем проектов в органах местного самоуправления Краснояружского района состоит из четырех этапов:

- инициация;

- формирование;

- контроль и мониторинг;

- закрытие.

3.2. Проектным офисом в течение 5 рабочих дней с даты получения паспорта портфеля проектов, ведомости изменений портфеля проектов, а также заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов осуществляется их проверка в части полноты, правильности оформления и соответствия методологии проектной деятельности, а также нормативным правовым актам района в сфере проектного управления.

4. Этап инициации портфеля проектов

4.1. Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации Краснояружского района.

4.2. Презентация портфеля проектов формируется на один календарный год (далее – отчетный период) по форме согласно приложению №1 к данному положению.

Презентация портфеля проектов представляется руководителем портфеля проектов на заседании экспертной комиссии при главе администрации Краснояружского района в срок до 15 февраля отчетного периода.

4.3. В портфель проектов включаются проекты, начало реализации которых планируется в отчетном периоде, а также проекты, которые находятся в процессе реализации и планируются к дальнейшей реализации в отчетном периоде.

4.4. Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании экспертной комиссии при  главе администрации района об одобрении портфеля проектов, отраженного в протоколе по результатам заседании экспертной комиссии при главе администрации района, на которой рассмотрен портфель проектов.

5. Этап формирования портфеля проектов

5.1. Началом этапа формирования портфеля проектов является решение  экспертной комиссии при главе администрации района на которой одобрен портфель проектов.

5.2. Руководитель портфеля проектов определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами района, определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение.

5.3. Для формирования портфеля проектов осуществляются следующие действия:

- выявление компонентов портфеля проектов;

- оценка и приоритизация компонентов портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов;

- определение и утверждение перечня компонентов портфеля проектов.

5.3.1. В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с Проектным офисом и членами экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации района (далее – Экспертная комиссия) определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов.

5.3.2. В портфель проектов должны быть включены проекты, представленные в презентации портфеля проектов, рассмотренных на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации района в рамках этапа инициации портфеля проектов.

5.3.3. В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализующихся компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритизации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей их показателей. Компонентам портфеля проектов присваивается приоритет, который учитывается при принятии решения об их включении в портфель проектов.

5.3.4. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с Проектным офисом определяет степень влияния компонентов портфеля проектов на достижение целевых показателей портфеля проектов.

5.3.5. По результатам проведенных действий руководитель портфеля проектов формирует окончательный перечень проектов для портфеля проектов, в срок до 15 марта отчетного периода формирует и утверждает паспорт портфеля проектов в соответствии с приложением №2 к настоящему положению.

5.4. После формирования портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует «стартовое» совещание по управлению портфелем проектов, на котором информирует об общем порядке реализации проектов, включенных в портфель проектов, задачах и функциях ответственных за достижение показателей лиц, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчетности по портфелю проектов.

5.6. В ходе реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует совещание не реже одного раза в месяц, обеспечивает обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов между заинтересованными сторонами иными способами.

5.7. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также Проектным офисом.

5.8. Этап формирования завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

5.9. Паспорт портфеля проектов подписывается руководителем портфеля проектов и утверждается главой администрации Краснояружского района.

5.10. После утверждения паспорта портфеля проектов включенные в него проекты регистрируются в АИС «Проектное управление» Проектным офисом в соответствии с представленным графиком их открытия.

6. Этап контроля и мониторинга портфеля проектов

6.1. Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является утверждение главой администрации района паспорта портфеля проектов.

6.2. На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

6.3. Для документирования текущего состояния портфеля проектов  ответственным за проектное управление в структурных подразделениях администрации района формируются статус-отчеты по портфелю проектов, для документирования итоговых результатов управления портфелем проектов – заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов.

Форма статус-отчета определяется Проектным офисом с обязательным отражением следующих сведений:

- планового значения и динамики показателей портфеля проектов нарастающим итогом;

- отклонения в ходе реализации проектов (в части достижения основных параметров проекта, сроков и  бюджета проекта), являющихся компонентами портфеля проектов, с указанием их причин, а также корректирующих действий по исполнению сложившейся ситуации;

- потенциальных рисков (в случае их наличия).

6.4. При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

6.5. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

6.5.1. Руководитель портфеля проектов дает обязательные для исполнения поручения ответственному за проектное управления в структурном подразделении администрации района и руководителям проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, координирует их действия.

6.5.2. Руководители проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, и ответственные за проектное управление в структурных подразделениях администрации района обеспечивают качественное выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, в установленные сроки.

6.5.3. Проектный офис осуществляет сбор информации, поступившей от руководителей проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, ее анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для ее уточнения) и готовит статус-отчет по портфелю проектов. Периодичность подготовки статус-отчета не реже 1 раза в 3 месяца.

6.5.4. Руководитель портфеля проектов рассматривает статус-отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом  достижении целевых показателей, исполнении поручений, данных в рамках реализации портфеля проектов, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов; при  наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

6.6. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

7. Этап закрытия портфеля проектов

7.1. При достижении целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

7.2.Проектныйй офис не позднее 25 декабря отчетного периода подготавливает  заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значениях), организовывает его согласование с руководителем портфеля проектов. Утвержденное руководителем портфеля проектов заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации района и Проектному офису.

7.3. Руководитель портфеля проектов формирует отчётную презентацию о реализации портфеля проектов и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет ее на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации района.

7.4. Этап закрытия завершается решением главы администрации района о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации района, на которой рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

8. Управление ведомостью изменений

8.1. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов ответственный за проектное управление в структурных подразделениях администрации района формирует ведомость изменений портфеля проектов, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

8.2. В соответствии с утвержденной ведомостью изменений портфеля проектов ответственный за проектное управление в структурных подразделениях администрации района формирует актуальный паспорт портфеля проектов и направляет главе администрации района и в Проектный офис.

9. Оценка эффективности портфеля проектов

9.1. В отношении портфеля проектов проводится внутренняя и внешняя оценка эффективности.

9.2. Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет ответственный за проектное управление в структурном подразделении администрации района, который:

- ежегодно до 10 декабря отчетного периода формирует сводную оценку реализации портфеля проектов структурного подразделения администрации района на основании показателей согласно приложению №3 к настоящему положению;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода  направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов сводную оценку реализации портфеля проектов для экспертной оценки;

- на основании рейтинга оценки эффективности реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решение о поощрении или применении мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении руководителей проектов и сотрудников, участвующих в проектах.

9.3. Внешнюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет Проектный офис, который:

- ежегодно до 25 июля отчетного периода подводит промежуточные итоги на основании показателей внешней оценки эффективности реализации портфелей проектов в органах местного самоуправления Краснояружского района согласно приложению №4 к настоящему положению с представлением промежуточных результатов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации района;

- ежегодно до 20 декабря отчетного периода осуществляет сводную оценку реализации портфелей проектов органов местного самоуправления Краснояружского района и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфелей проектов среди органов местного самоуправления Краснояружского района согласно приложению №5 к настоящему Положению;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода направляет результаты реализации портфелей проектов органов местного самоуправления Краснояружского района главе администрации Краснояружского района.

Приложение №2

к Положению

об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Краснояружского района

Форма

ПОДГОТОВИЛ (руководитель портфеля проектов) .?/ / (подпись) (ФИО) « » .20 г.

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Краснояружского района .В.Н. Бурба (подпись) « » .20 г.

Паспорт портфеля проектов

1.Описание портфеля проектов

| Стратегическая цель, на достижение которой направлен портфель проектов: |  |
| --- | --- |
| Основание для открытия портфеля проектов: |  |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: |  |
| Индикаторы (показатели) реализации Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: |  |

2.Ограничения портфеля проектов

| Ограничения портфеля проектов по срокам: |  |
| --- | --- |
| Ограничения портфеля проектов по бюджету |  |
| Иные ограничения портфеля проектов |  |

3.Цели и показатели портфеля проектов

| Наименование функционального направления | Цель функционального направления | Показатель портфеля проектов | Значение показателя, ед. изм. | Ответственный за достижение показателя портфеля проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое | целевое |  |

4.Перечень проектов

| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации проекта * | Планируемый срок инициации проекта | Планируемый куратор проекта | Цель проекта | Показатель портфеля проектов, на который оказывает влияние проект** | Приоритет проекта*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Необходимо указать планируемые даты начала и окончания проекта в формате ЧЧ.ММ.ГГ.

**в соответствии с перечнем показателей, указанных в разделе 3  паспорта проектов.

***высокий/средний/низкий

Лист согласования

| Наименование должности | Дата | Подпись | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №3

к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления

Краснояружского района

Показатели внутренней оценки эффективности реализации портфеля проектов органов местного самоуправления Краснояружского района

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень выполнения работ проектов без отклонений, Увп | ВР – количество выполненных работ (контрольных точек) в рамках проекта в отчетном периоде; ЗР – количество запланированных для выполнения работ (контрольных точек) в отчетном периоде; Проект, реализующийся структурным подразделением администрации района; b- количество проектов, включенных в портфель проектов и реализующихся структурным подразделением администрации района |
| 2 | Уровень переведенных проектов на стадию реализации, Урп | РП – количество проектов, переведенных в реализацию, из числа проектов, инициированных в отчетный период структурным подразделением администрации района, из числа включенных в портфель проектов; ИП – количество инициированных проектов в отчетный период структурным подразделением администрации района, из числа включенных в портфель проектов. В случае отсутствия инициированных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0. |
| 3 | Уровень успешно завершенных проектов, Узп | ЗУП – количество успешно завершенных проектов в отчетном периоде структурным подразделением администрации района, из числа включенных в портфель проектов, иссключая проекты, завершенныые со значительными и незначительными отклонениями; ЗП – количество завершенных проектов в отчетный период структурным подразделением администрации района, из числа включенных в портфель проектов, включая проекты со значительными и незначительными отклонениями. В случае отсутствия завершенных проектов в отчетном периоде данному показателю присваивается значение 0,5 |

Приложение №4

к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления

Краснояружского района

Показатели внешней оценки эффективности реализации портфеля проектов в органах местного самоуправления Краснояружского района

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровень эффективности открытия новых проектов, Унп | Пс – количество проектов, находящихся в разработке в соответствии с плановым сроком, из числа новых проектов портфеля; Пр – количество проектов, переведенных в реализацию, из числа новых проектов портфеля; Пвн – количество внеплановых проектов, переведенных в реализацию; Пон – общее количество новых проектов в портфеле; Пуз – количество успешно завершенных проектов из числа новых проектов портфеля; КслПр – коэффициент сложности проектов, переведенных в реализацию, из числа новых проектов портфеля* |
| 2 | Уровень эффективности реализации переходящих проектов, Урп | Пбо – количество переходящих проектов, реализующихся в течении отчетного периода без отклонений; Пор – общее количество реализующихся проектов; КслПор – коэффициент сложности реализующихся переходящих проектов* |
| 3 | Уровень успешно завершенных новых и переходящих проектов, Узн | КслПуз – коэффициент сложности успешно завершенных проектов из числа новых и переходящих* КстПуз – коэффициент статуса успешно завершенных проектов из числа новых и переходящих* Пуз – общее количество успешно завершенных проектов |

*коэффициент сложности проекта и коэффициент статуса завершения проекта определяется в соответствии с постановлением главы администрации Краснояружского района от 10 июня 2016 года №123 «О формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов»

Приложение №5

к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления

Краснояружского района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфелей проектов среди органов местного самоуправления Краснояружского района

| Наименование органов местного самоуправления Краснояружского района | Уровень эффективности открытия новых проектов | Уровень эффективности реализации переходящих проектов | Уровень успешно завершенных новых и переходящих проектов | ИТОГО* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Итоговое значение определяется путем суммирования значений указанных показателей, умноженных на долевой показатель n (для уровня эффективности открытия новых проектов n=0,4; для уровня эффективности реализации переходящих проектов n=0,2; для уровня успешно завершенных новых и переходящих проектов n=0,4)

# Text boxes

Увр=

Урп

Узп