РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «31» марта 2014 г.                                                                                                        № 172

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального

района «Краснояружский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", а также во исполнение постановления главы администрации Краснояружского района от 16 декабря 2013 года №745 «Об утверждении плана (дорожной карты) по переходу с 1 января 2015 года на программное планирование бюджета муниципального района «Краснояружский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Краснояружский район».

2. Структурным подразделениям администрации района обеспечить разработку и реализацию муниципальных программ Краснояружского района в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3.  Определить следующие переходные положения:

3.1срок окончания действия долгосрочных целевых программ Краснояружского района,  принятых до вступления в силу настоящего постановления,  считать 31 декабря 2013 года;

3.2продолжение реализации мероприятий, завершение которых предусматривается позже указанного в п.3.1 срока, включенных в настоящее время в долгосрочные целевые программы Краснояружского района, допускается в иных формах, в том числе в рамках государственных программ Белгородской области, либо в качестве непрограммных направлений деятельности.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление главы администрации Краснояружского района от 13.12.2011года № 223 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального района «Краснояружский район», их формирования, реализации и оценки эффективности», за исключением раздела 6 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального района «Краснояружский район», их формирования, реализации и оценки эффективности,  который признать утратившим силу с 1 апреля 2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.) и управление стратегического развития -  проектный офис администрации Краснояружского района (Дубовицкая Е.А.)

Об исполнении постановления информировать к 25 января 2015 года.

Глава администрации

Краснояружского района                                                                     В.Бурба

# Утвержден

Постановлением главы

администрации района

от «31» марта 2014 г. № 172

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснояружского района

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснояружского района (далее - Порядок) устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснояружского района, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) муниципальная программа Краснояружского района (далее - муниципальная программа) - документ, содержащий систему основных мероприятий (взаимоувязанных по задачам, исполнителям и участникам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов (мер) муниципального (государственного) регулирования, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Краснояружского района;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой взаимоувязанный по исполнителям и участникам, срокам и ресурсам комплекс сгруппированных основных мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы;

3) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – структурное подразделение администрации Краснояружского района,  ответственное за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Краснояружского района, обеспечивающий разработку, реализацию, мониторинг и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы совместно с соисполнителями и (или) участниками муниципальной программы;

4)  соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - структурное подразделение администрации Краснояружского района,  обеспечивающий разработку, реализацию, мониторинг и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы;

5) участник муниципальной программы (далее - участник) - структурное подразделение администрации Краснояружского района, участвующий в разработке, реализации и мониторинге одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы;

6) основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, основные мероприятия (мероприятия), показатели коечного и непосредственного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

7) цель - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Краснояружского района, планируемое к достижению посредством реализации  взаимосвязанных задач за период реализации муниципальной программы (подпрограммы);

8) задача - прогнозируемое состояние в отдельном направлении  сферы социально-экономического развития Краснояружского района, планируемое к достижению посредством реализации взаимосвязанных основных мероприятий и мер за период реализации муниципальной программы (подпрограммы), направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

9) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач подпрограммы;

10) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, способствующее реализации основного мероприятия;

11) показатель конечного результата - количественно выраженная характеристика достижения реализации основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы (подпрограммы);

12) показатель непосредственного результата - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

13) риск - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, не зависящих от исполнителей и участников муниципальной программы, негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы;

14) мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

15) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения показателей конечного и непосредственного результата муниципальной программы (подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение;

Иные понятия и термины используются для целей реализации настоящего Порядка в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Белгородской области и нормативными правовыми актами Краснояружского района.

1.3. Уполномоченным органом по координации работы по разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности муниципальных программ является управление стратегического развития, экономики и проектного управления администрации Краснояружского района.

1.4. Муниципальных программы разрабатываются исходя из положений Стратегии  социально-экономического развития Краснояружского района, нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области.

1.5. Основанием для разработки проекта муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальной программ Краснояружского района, утверждаемый постановлением главы администрации Краснояружского района по форме согласно приложению №1 к Порядку). Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень муниципальных программ Краснояружского района, не допускается.

1.6. Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.7. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ Краснояружского района.

1.8. Срок действия муниципальной программы -  до семи лет.

1.9. В целях обеспечения участия Краснояружского района в государственных программах Российской Федерации, в государственных программах Белгородской области, в Краснояружском районе могут разрабатываться аналогичные муниципальные программы, подпрограммы, основные мероприятия.

1.10. Проект муниципальной программы в установленном порядке подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением  главы администрации Краснояружского района.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа должна содержать:

2.1.1 паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку, содержащий следующую информацию:

1) наименование муниципальной программы;

2)ответственный исполнитель муниципальной программы;

3) соисполнители муниципальной программы;

4) участники муниципальной программы;

5) подпрограммы муниципальной программы;

6) цель (цели) муниципальной программы;

7) задачи муниципальной программы;

8) сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

9) объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

10) показатели конечного результата реализации муниципальной программы;

2.1.2 текстовую часть муниципальной программы по следующим разделам:

1) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

2)приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

3)перечень нормативных правовых актов Краснояружского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы;

4) обоснование выделения подпрограмм;

5) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

6) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

2.1.3 приложения к муниципальной программе:

1) приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы» (форма 1 приложения № 4 к Порядку);

2)приложение № 2 «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» (форма 2 приложения № 4 к Порядку);

3)приложение №3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования – в случае привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального бюджета, областного бюджета Белгородской области, государственных внебюджетных фондов, юридических лиц (форма 3 приложения №4 к Порядку);

4) приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Краснояружского района (форма 4 приложения №4 к Порядку);

5) приложение № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе» – в случае оказания муниципальными учреждениями (организациями) муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам (форма 5 приложения № 4 к Порядку).

2.1.4 Подпрограммы.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 Порядка, муниципальная программа может содержать обоснование необходимости применения налоговых, тарифных и иных инструментов (мер) муниципального (государственного) регулирования для достижения цели и (или) выполнения задач муниципальной программы.

2.2. Подпрограмма состоит из:

2.2.1. Паспорта подпрограммы по форме, установленной в приложении №3 к Порядку, содержащего следующую информацию:

1) наименование подпрограммы;

2) соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму;

3) участники подпрограммы;

4) цель (цели) подпрограммы;

5) задачи подпрограммы;

6) сроки реализации подпрограммы;

7) объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников;

8) показатели конечных результатов подпрограммы.

2.2.2. Текстовой части подпрограммы по следующим разделам:

1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

2) цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы;

3) обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы;

4) ресурсное обеспечение подпрограммы;

5) прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы.

III. Основные этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением главы администрации Краснояружского района.

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением стратегического развития – проектным офисом администрации Краснояружского района совместно с управлением финансов и  бюджетной политики администрации Краснояружского района с учетом предложений структурных подразделений администрации Краснояружского района по форме согласно приложению №1 к Порядку.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации Краснояружского района до 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений управления стратегического развития – проектного офиса администрации Краснояружского района.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

3.4. Ответственный исполнитель обеспечивает представление проекта муниципальных программы с проектом постановления главы администрации Краснояружского района об утверждении муниципальной программы (далее – проект постановления о муниципальной программе) до 1 апреля текущего финансового года для рассмотрения в юридический отдел администрации района, управление финансов и бюджетной политики администрации района и управление стратегического развития – проектный офис администрации района.

3.5. Ответственный исполнитель до представления проекта муниципальной программы в юридический отдел администрации района, управление финансов и бюджетной политики администрации района и управление стратегического развития – проектный офис администрации района, обеспечивает совместно с отделом информационно-технического обеспечения управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации района проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в форме открытого размещения проекта постановления о муниципальной программе на официальном сайте администрации Краснояружского района в течение 15 календарных дней  со дня размещения с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту постановления о муниципальной программе.

Обзор изменений в проект постановления о муниципальной программе, подготовленный в соответствии с полученными в результате публичного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту постановления о муниципальной программе.

3.6. Ответственный исполнитель до представления проекта постановления о муниципальной программе в юридический отдел администрации района, управление финансов и бюджетной политики администрации района и управление стратегического развития – проектный офис администрации района согласовывает проект муниципальной программы со всеми структурными подразделениями администрации Краснояружского района, курирующими соответствующие направления деятельности, по которым реализуются отдельные основные мероприятия (мероприятия).

3.7. При включении в муниципальную программу основных мероприятий (мероприятий), оказывающих воздействие на окружающую среду, прилагается заключение экологической экспертизы (при необходимости такой экспертизы, установленной соответствующими федеральными нормативными правовыми актами).

3.8. Юридический отдел администрации района в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта постановления о муниципальной программе направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект муниципальной программы по вопросам:

1) необходимости изменения действующих и принятия новых нормативных правовых актов;

2) соответствия проекта муниципальной программы действующему федеральному законодательству, законодательству Белгородской области и нормативным правовым актам Краснояружского района;

3) оценки проекта муниципальной программы на наличие коррупциогенных факторов.

3.9. Управление стратегического развития – проектный офис администрации района в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта постановления о муниципальной программе устанавливает его соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект постановления о муниципальной программе по вопросам:

1) соответствия цели и задач проекта муниципальной программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития Краснояружского района;

2) соответствия основных мероприятий цели и задачам муниципальной программы;

3)обоснованности, комплексности и системности основных мероприятий, сроков их реализации;

4)привлечения внебюджетных средств, средств федерального бюджета, областного бюджета Белгородской области для реализации муниципальной программы в увязке с возможностями финансового обеспечения за счет средств  бюджета муниципального района;

5)показателей конечного результата реализации муниципальной программы и их  влияния на социально-экономическое развитие района.

3.10. В случае получения положительных заключений управления стратегического развития – проектного офиса администрации района ответственный исполнитель направляет имеющиеся материалы в управление финансов и бюджетной политики администрации района, которое в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта постановления о муниципальной программе направляет ответственному исполнителю заключение на представленный проект постановления о муниципальной программе по вопросу соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям финансового обеспечения за счет бюджета Краснояружского района.

3.11. Управление финансов и бюджетной политики администрации района, управление стратегического развития – проектный офис администрации района, юридический отдел администрации района вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений на проект постановления о муниципальной программе.

3.12. С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключениях, ответственный исполнитель проводит в течение 10 рабочих дней со дня поступления вышеуказанных заключений доработку проекта постановления о муниципальной программе.

3.13. Доработанный проект постановления о муниципальной программе повторно направляется в управление финансов и бюджетной политики администрации района, управление стратегического развития – проектный офис администрации района, юридический отдел администрации района, которые в течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанного проекта постановления о муниципальной программе направляют ответственному исполнителю заключения на доработанный проект постановления о муниципальной программе.

3.14. При наличии положительных заключений управления финансов и бюджетной политики администрации района, управления стратегического развития – проектного офиса администрации района, юридического отдела администрации района ответственный исполнитель вносит в установленном порядке проект постановления о муниципальной программе на рассмотрение главы администрации Краснояружского района.

3.16. Муниципальные программы утверждаются постановлением главы администрации Краснояружского района.

3.17. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение  Муниципального совета Краснояружского района.

IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Краснояружского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Муниципального совета Краснояружского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Для финансирования муниципальных программ в порядке и на условиях, установленных действующим федеральным законодательством, законодательством Белгородской области и нормативными правовыми актами Краснояружского района, могут привлекаться средства федерального бюджета, областного бюджета Белгородской области, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы и закрепляется соответствующими соглашениями, а также внебюджетные источники.

По муниципальным программам, финансируемым из внебюджетных источников, в установленном законодательством порядке заключаются соглашения (договоры) между ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы и инвесторами.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Краснояружского района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Краснояружского района и планирование бюджетных ассигнований.

Для получения бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде ответственный исполнитель по запросу направляет в управление финансов и бюджетной политики администрации района бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из бюджета Краснояружского района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, определяемые нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Краснояружского района и планирование бюджетных ассигнований, по форме согласно приложению №5 к Порядку.

V. Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы

5.1. Изменение или досрочное прекращение реализации муниципальной программы (подпрограммы) инициируется ответственным исполнителем, соисполнителем муниципальной программы, управлением стратегического развития – проектным офисом администрации района или управлением финансов и бюджетной политики администрации района.

5.2. Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению муниципальной программы (подпрограммы) являются:

1) корректировка Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района;

2) исключение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Краснояружского района;

3) ликвидация структурного подразделения администрации Краснояружского района - ответственного исполнителя;

4) исключение из компетенции ответственного исполнителя всех полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная  программа;

5) досрочное выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

6) установление в ходе ежегодного (ежеквартального) мониторинга невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы (подпрограммы) за счет предусмотренных объемов финансирования;

7) подтвержденная результатами оценки низкая эффективность муниципальной программы.

В случае если инициатором решения о досрочном прекращении муниципальной программы является ответственный исполнитель, им готовится итоговый отчет о ходе ее реализации с обоснованием причин прекращения.

5.3. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) являются:

1) корректировка Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района;

2) установление невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы без внесения в состав задач и мероприятий программы изменений, не требующих дополнительного финансирования;

3) установление невозможности достижения стратегических целей и результатов программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности ответственного исполнителя программы характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной муниципальной программе;

4) исключения из компетенции ответственного исполнителя части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая программа (подпрограмма);

5) изменение нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансовое обеспечение реализации действующих обязательств;

6) увеличение объемов финансирования муниципальной программы за счет дополнительных доходов бюджета муниципального района;

7) уменьшение или перераспределение объемов финансирования внутри муниципальной программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов;

8) увеличение объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Белгородской области, выделенных в рамках государственных программ Российской Федерации, государственных программ Белгородской области или непрограммной деятельности;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами и (или) основными мероприятиями, а также изменением сроков их реализации.

5.4. При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственный исполнитель готовит проект постановления главы администрации Краснояружского района о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) и согласовывает его с юридическим отделом администрации района, управлением стратегического развития – проектным офисом администрации района, управлением финансов и бюджетной политики администрации района, а также с заинтересованными структурными подразделениями администрации района.

5.5. После согласования проекта постановления главы администрации района о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) с управлением стратегического развития – проектным офисом администрации района, управлением финансов и бюджетной политики администрации района, юридическим отделом администрации района, проект направляется на утверждение главе администрации Краснояружского района.

VI. Контроль, мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей конечного результата реализации муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

6.2. Соисполнитель несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей конечных результатов подпрограммы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

Участник несет ответственность за реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, достижение показателей непосредственного результата, целевое и  эффективное использование средств, выделенных на реализацию основных мероприятий.

6.3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально, по результатам отчетного года и по завершении реализации муниципальной программы.

6.4. По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель представляет в управление стратегического развития – проектный офис администрации района до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования основных мероприятий, причин несвоевременного выполнения основных мероприятий, оценку выполнения показателей непосредственного результата реализации основных мероприятий.

6.5. По результатам проведения ежегодного мониторинга ответственный исполнитель представляет в управление стратегического развития – проектный офис администрации района до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6.6. Управление стратегического развития – проектный офис администрации района ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготавливает заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы и направляет его ответственному исполнителю в течение 25 рабочих дней со дня представления годового отчета.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации муниципальной программы, представляемых ответственным исполнителем.

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

| N п/п | Формулировка критерия | Весовой коэффи- циент | Градации | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение показателей конечного результата | 0,3 | 1. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - от 50 процентов до 80 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 процентов до 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - менее 50 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150 процентов - для показателей, снижение значении которых свидетельствует о положительной динамике; - при превышении фактических сроков реализации мероприятий, основных мероприятий в сравнении с запланированным | 0 |
| 2. | Достижение показателей непосредствен-ного результата | 0,5 | 1. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы соответствует: - 100 процентов или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - 100 процентов или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - более 80 процентов, но менее 100 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100 процентов, но менее 120 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - от 50 процентов до 80 процентов - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120 процентов до 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений целевых показателей реализации муниципальной программы: - менее 50 процентов – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150 процентов - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике; - при превышении фактических сроков реализации мероприятий, основных мероприятий в сравнении с запланированным | 0 |
| 3. | Освоение средств бюджета муниципального района | 0,2 | 1. Средства освоены на 100 процентов | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены более чем на 75 процентов, но менее чем на 100 процентов | 8 |
|  |  |  | 3. Средства освоены от 50 до 75 процентов | 5 |
|  |  |  | 4. Средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |

6.9. Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности муниципальных программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы, который оформляется заключением и направляется ответственному исполнителю:

1) если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальной программа реализуется неэффективно;

2)если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

3)если итоговая оценка составляет восемь баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно.

6.10. Ответственный исполнитель ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет годовой отчет о реализации муниципальной программы с заключением управления стратегического развития – проектного офиса администрации района главе администрации Краснояружского района.

6.11. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет главе администрации Краснояружского района не позднее 15 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

6.12. Управление стратегического развития – проектный офис администрации района ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит и представляет главе администрации Краснояружского района сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ.

6.13. По результатам мониторинга муниципальной программы глава администрации Краснояружского района принимает решение об изменении на очередной финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий и/или подпрограммы муниципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с 1 января очередного финансового года, или дальнейшей реализации муниципальной программы в плановом объеме.

6.14. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Краснояружского района в сети Интернет после утверждения их главой администрации Краснояружского района.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Краснояружского района

Перечень муниципальных программ Краснояружского района

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение №2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ  Краснояружского района

Форма паспорта

муниципальной программы Краснояружского района

Паспорт муниципальной программы

| N | Наименование муниципальной программы: |
| --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы |  |
| 3 | Участники муниципальной программы |  |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 5 | Цель (цели) муниципальной программы |  |
| 6 | Задачи муниципальной программы |  |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 8 | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 9 | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы |  |

## Приложение №3

## к Порядку разработки, реализации

## и оценки эффективности муниципальных

## программ Краснояружского района

Форма паспорта подпрограммы

муниципальной программы _________________________

Паспорт подпрограммы

| № | Наименование подпрограммы |
| --- | --- |
| 1. | Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму |  |
| 2. | Участники подпрограммы |  |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы |  |
| 4. | Задачи подпрограммы |  |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы |  |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |  |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы |  |

## Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Краснояружского района

Формы приложений к проекту муниципальной программы Краснояружского района

## Форма 1

## Приложение № 1

к муниципальной программе

«_______________________»

## (наименование муниципальной программы)

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «______________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации прог-раммы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завер-шение |  |  |  | Очередной год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | … год | n год (итог) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «________________» (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  | Показатель 1. _____________________ (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель n. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «________________» (наименование подпрограммы 1) |  |  |  |  | Показатель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1.1 __________________________________________________________________________________________________________ (наименование задачи 1.1) |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 «________________» |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 «________________» |  |  |  |  | Показатель 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 1.2 __________________________________________________________________________________________________________ |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 «________________» |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «________________» (наименование подпрограммы 2) |  |  |  |  | Показатель 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 2.1 __________________________________________________________________________________________________________ |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «________________» |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 «________________» |  |  |  |  | Показатель 2.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

### Форма 2

### Приложение № 2

### к муниципальной программе

### «__________________________»

## (наименование муниципальной программы)

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «____________________________________________________» (наименование муниципальной программы) |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «____________________________________________________________» (наименование подпрограммы 1) |
| 1.1.1 | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «____________________________________________________________» |
| 1.2.1 | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «_____________________________________________________________» |
| 1.3.1 | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### Форма 3

### Приложение № 3

### к муниципальной программе

### «__________________________»

## (наименование муниципальной программы)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной год ( _____ ) | Первый год планового периода ( _____ ) | Второй год планового периода ( _____ ) | … | n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

Приложение № 4

### к муниципальной программе

### «___________________________»

## (наименование муниципальной программы)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Очередной год ( _____ ) | Первый год планового периода ( _____ ) | Второй год планового периода ( _____ ) | … | n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | « ___________» | Всего, в том числе: | X | Х | X | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель, |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | « ___________ » | Всего, в том числе: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | «____________» | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | «____________» | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «______________» | Всего, в том числе: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | «____________» | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | «____________» | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Форма 5

### Приложение № 5

### к муниципальной программе

### «__________________________»

## (наименование муниципальной программы)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе*

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| Основное мероприятие 1.1. |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________________________________ |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________________________________ |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| … |  |  |  |  | Х | Х | Х |

### *заполняется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы

## Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

____________________________________

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Краснояружского района

на ______ год и на плановый период ______ годов для

финансирования муниципальной программы ___________________

| N п/п | Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы | Плановый объем ассиг– нований на текущий финан– совый год, тыс. рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  |  |  | Все– го | в том числе | Все– го | в том числе | Все– го | в том числе |
|  |  |  |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | допол– нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополни– тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы |
| 1. | По программе в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1._._. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2._._. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |