

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **(С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК)**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 16 февраля 2017 года** **№ 91/352**

**п. Красная Яруга ул. Центральная,14**

**О Плане мероприятий по организации информационно - разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружского района» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года**

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 и статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 53 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Краснояружский район», на получение информации о выборах Губернатора Белгородской области, избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» (с полномочиями ТИК )

**постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Организацию и координацию выполнения Плана мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» М.П.Никулина.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» М.П.Никулина.

**Председатель избирательной комиссии**

**муниципального района «Краснояружский район» М. Никулин**

###### Секретарь избирательной комиссии

**муниципального района «Краснояружский район» Н. Максименко**

|  |
| --- |
| УТВРЕЖДЕН  постановлением избирательной комиссии  муниципального района «Краснояружский район»  от 16 февраля 2017 года № 91/352 |

**План мероприятий**

## **по организации информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области 10 сентября 2017 года**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Аналитическое сопровождение выборов** | | | |
| 1.1. | Мониторинг обращений избирателей на «горячие линии» связи с избирателями, организованные избирательной комиссией муниципального района «Краснояружский район» и участковыми избирательными комиссиями | Август-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» и участковые избирательные комиссии |
| 1.2. | Анализ обращений, заявлений и жалоб граждан, участников избирательного процесса на нарушения избирательного законодательства, принятых по ним мер реагирования | Сентябрь-октябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| **2. Использование медиаресурсов в процессе информационно**-**разъяснительной деятельности**  **Информирование избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательные бюллетени для голосования, избирательных действиях в ходе подготовки и проведения выборов** | | | |
| **2.1** | **Информирование избирателей через печатные средства массовой информации** |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в межрайонной газете «Наша жизнь» (согласно утвержденным перечням публикаций) | Апрель-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район»,  межрайонная газета «Наша жизнь» |
| 2.1.2 | Размещение на избирательных участках, в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования, других местах пребывания избирателей специальных информационных материалов (плакатов), изготовленных Избирательной комиссией Белгородской области | Июль, август | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| 2.1.3 | Информирование избирателей муниципального района «Краснояружский район» о мероприятиях по подготовке и проведению выборов Губернатора Белгородской области посредством лекций, бесед, других организационных форм информирования | Июль-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| **2.2** | **Мероприятия для представителей средств массовой информации** |  |  |
| 2.2.1 | Организация пресс-конференций, брифингов журналистов, в том числе репортажей с заседаний избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» | Июль-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| 2.2.2 | Участие в областном конкурсе среди средств массовой информации и журналистов на лучший материал в средствах массовой информации по вопросам выборов и избирательного законодательства | Март-октябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район», межрайонная газета «Наша жизнь» |
| 2.2.3 | Организация работы информационного центра избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» «Выборы – 2017» | Август-сентябрь | Члены избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» |
| **3. Использование современных информационных технологий** | | | |
| 3.1. | Размещение на сайте избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» (окружной) информации о мероприятиях, проводимых в ходе подготовки и проведения выборов, постановлений комиссии | Март-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| **4. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса** | | | |
| 4.1. | Организация и проведение обучения избирательному законодательству и избирательным технологиям членов избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» и участковых избирательных комиссий | Март-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| 4.2. | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования и культуры, библиотек, в клубах избирателей, молодых и будущих избирателей | Август-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров и консультаций с организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения выборов:  военнослужащих;  представителей правоохранительных органов;  избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания; граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Белгородской области | Март- август | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» совместно с представителями  военкомата, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и др. |
| 4.4. | Участие в обучении по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» в Избирательной комиссии Белгородской области, избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» (окружной) :  представителей средств массовой информации, освещающих выборы;  наблюдателей;  представителей политических партий из числа резерва для назначения в состав избирательных комиссий;  доверенных лиц;  уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовымвопросам;  молодых избирателей (в учебных заведениях, трудовых коллективах) | Март-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |
| 4.5. | Проведение занятий во всех формах правового просвещения избирателей, будущих избирателей по темам подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области | Март-сентябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район», учреждения культуры (по согласованию) |
| 4.6. | Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей. | Август-сентябрь | Члены участковых избирательных комиссий |
| 4.7. | Подготовка специальных концертных программ и организация выступлений коллективов художественной самодеятельности перед избирателями в день голосования  10 сентября 2017 года | Сентябрь | Управление культуры администрации муниципального района «Краснояружский район» (по согласованию) |
| 4.8. | Участие в организации и проведении областных, муниципальных конкурсов:  среди учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образование на лучшее сочинение (реферат), рисунок (плакат) на темы выборов | Сентябрь-декабрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район», управление образования администрации муниципального района «Краснояружский район» (по согласованию) |
| 4.9. | Организация и проведение выборов президентов, парламентов и других органов молодежного, детского общественного самоуправления:  в учебных заведениях;  в летних оздоровительных лагерях для детей и подростков | Апрель-ноябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район», управление образования администрации муниципального района «Краснояружский район»  (по согласованию) |
| **5. Проведение выставочных мероприятий** | | | |
| 5.1 | Проведение выставочных мероприятий, посвященных истории выборов в Белгородской области, а также выставок по электоральной тематике в учреждениях культуры муниципального района (музеи, дома культуры, клубы, учебные заведения и др.) | Сентябрь-октябрь | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район»,  учреждения культуры |
| **6. Организационно**-**методическое обеспечение и использование наружных средств информирования** | | | |
| 6.1 | Подготовка методических пособий в помощь участковым избирательным комиссиям по выборам Губернатора Белгородской области | Май-август | Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» |