РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# "КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_13_» декабря  2011год                                                                         №_223_

Об утверждении порядка принятия решений

о разработке долгосрочных целевых программ

муниципального района «Краснояружский район»,

их формирования, реализации и оценки эффективности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района "Краснояружский район", Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе "Краснояружский район" и в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, а также совершенствования процесса разработки долгосрочных целевых программ муниципального района "Краснояружский район", их формирования, реализации и оценки эффективности, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального района «Краснояружский район», их формирования, реализации и оценки эффективности (далее - Порядок).

2. Управлению стратегического развития – проектному офису администрации Краснояружского района (Дубовицкая Е.А.) обеспечивать:

- мониторинг и оценку эффективности реализации Программ;

- формирование и ведение реестра Программ.

3. Структурным подразделениям администрации Краснояружского района - представителям муниципального заказчика (координаторам) Программ:

- в процессе разработки и реализации Программ руководствоваться требованиями утвержденного Порядка;

- обеспечить представление предложений о решении проблем программно-целевым методом и проектов Программ, ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации утвержденных Программ в сроки, установленные Порядком, иными правовыми актами;

- осуществлять контроль за ходом реализации Программ.

4. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.) при подготовке проектов районного бюджета и при исполнении районного бюджета руководствоваться утвержденным Порядком в части вопросов финансового обеспечения Программ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Краснояружского района – начальника управления финансов и бюджетной политики администрации района В.В.Солошенко.

Глава администрации района                                                                    В.Бурба

# Утвержден

постановлением главы

администрации муниципального района

"Краснояружский район"

от « 13 » декабря 2011 N 223

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН", ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и оценкой эффективности долгосрочных целевых программ муниципального района "Краснояружский район" (далее - муниципальный район).

1.2. В настоящем порядке используются следующие основные понятия:

- долгосрочные целевые программы (далее - Программы), реализуемые на территории муниципального района, представляют собой комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий на период три года и более, который:

- обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического и социального развития муниципального района, реализацию Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Краснояружский район" Белгородской области до 2025 года;

- согласуется по задачам, ресурсам и срокам осуществления;

- утверждается представительным органом муниципального района;

- реализуется администрацией муниципального района и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти муниципального района полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района по соответствующим целевым статьям расходов;

Долгосрочными целевыми программами муниципального района «Краснояружский район» также признаются районные целевые программы, принятые до утверждения настоящего Порядка и характеризуемые признаками, изложенными выше;

- заказчик Программы - администрация муниципального района "Краснояружский район" (далее - администрация муниципального района);

- представитель заказчика - структурные подразделения администрации муниципального района;

- руководитель Программы - руководитель или заместитель руководителя структурного подразделения администрации муниципального района, который несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

- разработчик Программы - администрация муниципального района либо юридическое или физическое лицо, уполномоченное заказчиком для разработки проекта Программы;

- исполнитель Программы - администрация муниципального района, юридическое или физическое лицо, несущее ответственность перед заказчиком за своевременную и качественную реализацию всей Программы или отдельных ее мероприятий и обеспечивающее целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- участник Программы - администрация муниципального района, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти муниципального района, бюджетные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к реализации Программы;

- целевые показатели реализации Программы - качественно определенные и количественно измеряемые показатели Программы, характеризующие изменение ситуации и достижение заявленной цели в результате реализации Программы;

- показатели эффективности реализации Программы - показатели, отражающие влияние Программы на социально-экономическое развитие муниципального района, соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.

1.3. Программы являются одним из важнейших средств реализации вопросов местного значения муниципального района, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализацию крупномасштабных, наиболее важных для муниципального района проектов, направленных на решение проблем, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления муниципального района.

1.4. Программы могут включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач. Деление Программ на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. В целях обеспечения участия муниципального района в областных целевых программах, реализуемых за счет средств областного бюджета в муниципальном районе, могут разрабатываться аналогичные долгосрочные целевые программы.

1.6. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия и расходы других Программ муниципального района.

1.7. К Программам относятся целевые программы со сроком реализации не менее трех лет. Конкретные сроки реализации Программ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках Программы проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.8. Работа с Программами включает следующие основные этапы:

- инициирование Программы;

- формирование Программы;

- рассмотрение и утверждение Программы;

- финансирование и реализация Программы;

- контроль и оценка эффективности Программы;

- корректировка Программы.

## 2. Инициирование Программы

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения ее в рамках Программы могут выступать органы местного самоуправления муниципального района, юридические и физические лица, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. При отборе проблем для программной разработки и их решения обязательно учитываются:

- значимость проблемы и ее соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального района;

- соответствие задач, намечаемых к решению в Программе, полномочиям органов местного самоуправления муниципального района;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

- наличие Программ, реализуемых за счет средств федерального, областного бюджета, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального, областного бюджета.

2.3. Инициатор Программы, не являющийся органом исполнительной власти муниципального района и предлагающий осуществить разработку Программы, направляет свои предложения в органы исполнительной власти муниципального района, которые в дальнейшем будут направлены в структурное подразделение администрации муниципального района, курирующие соответствующие вопросы.

2.4. Предложения о разработке Программы, согласованные с заместителями главы администрации муниципального района, курирующими вопросы, предлагаемые к решению Программой, структурные подразделения администрации муниципального района направляют в управление стратегического развития – проектный офис администрации муниципального района (далее - управление стратегического развития).

Предложения должны содержать:

- описание проблемы и анализ причин ее возникновения;

- указание конкретной цели Программы;

- возможные способы решения проблемы, планируемый перечень мероприятий для решения проблемы, сроки их реализации;

- предварительную потребность в финансовых ресурсах по источникам финансирования;

- перечень показателей, характеризующих результаты реализации Программы;

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации Программы, соответствие программных мероприятий экологическим и иным требованиям;

- наименование заказчика Программы, срок ее реализации и (в случае необходимости) обоснование стоимости ее разработки.

2.5. Управление стратегического развития в течение 10 рабочих дней:

рассматривает поступившие предложения о разработке Программы и оценивает ее на предмет соответствия критериям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка;

подготавливает заключения о целесообразности (нецелесообразности) разработки Программы (с указанием заказчиков), согласовывает ее с заместителем главы администрации муниципального района по вопросам экономического развития.

В случае принятия положительного решения о разработке Программы, материалы направляются в управление финансов и бюджетной политики администрации муниципального района, которое в течение 10 дней осуществляет подготовку заключения о возможности финансирования Программы в предполагаемых объемах.

2.6. Представитель Заказчика Программы в установленном порядке подготавливает проекты правовых актов о разработке Программы с заключениями управления стратегического развития и управления финансов и бюджетной политики администрации муниципального района на рассмотрение главе администрации муниципального района.

2.7. Глава администрации муниципального района на основе заключений управления стратегического развития администрации района,  управления финансов и бюджетной политики области издает распоряжение о разработке Программы, в котором устанавливает сроки разработки Программы и предельные объемы финансирования за счет средств районного бюджета, определяет представителя заказчика (координатора) в соответствии с его сферой деятельности и полномочиями.

## 3. Формирование Программы

3.1. Представитель заказчика выступает разработчиком Программы или определяет разработчиков Программы в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Разработчик Программы разрабатывает проект Программы, согласовывает с исполнителями Программы сроки ее выполнения и предварительные объемы финансирования.

3.3. Программа разрабатывается в виде единого документа и включает в себя:

- титульный лист с указанием полного наименования Программы, отражающего ее суть, и сроков действия;

- паспорт Программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, основное содержание и приложения.

3.4. Основное содержание Программы состоит из следующих глав:

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации.

III. Перечень программных мероприятий.

IV. Ресурсное обеспечение Программы.

V. Механизм реализации Программы, в том числе управления Программой и взаимодействия заказчиков.

VI. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности Программы.

Программа также может содержать иные главы, дополнительные обоснования.

3.5. К содержанию глав Программы предъявляются следующие требования:

3.5.1. Первая глава должна содержать:

- общую оценку ситуации на основе динамики основных показателей за ряд предшествующих лет;

- подробный анализ причин возникновения проблемы;

- обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;

- различные варианты решения проблемы;

- обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

- наличие нормативно-правовой базы, сведения о других действующих аналогичных федеральных, областных и муниципальных программах.

3.5.2. Вторая глава должна содержать развернутые формулировки цели и задач Программы.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции заказчиков Программы);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеряемость (возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации Программы).

Глава также должна содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели Программы и обоснование сроков решения задач и реализации Программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

3.5.3. Третья глава должна содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленной цели, а также информацию о сроках реализации основных мероприятий.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

В случае необходимости внесения изменений в действующие или принятия новых нормативных правовых актов области для выполнения программных мероприятий глава может содержать их перечень.

3.5.4. В четвертой главе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации мероприятий, с указанием сроков, объемов и источников финансирования, механизмов привлечения внебюджетных и бюджетных средств.

3.5.5. Пятая глава должна содержать механизм реализации Программы, который определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников Программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В главе дается описание организации управления Программой и контроля за ее выполнением, включая схему взаимодействия заказчика Программы с исполнителями и участниками Программы, распределение полномочий и ответственности между ними.

3.5.6. Шестая глава должна содержать количественные и качественные целевые показатели и показатели эффективности реализаций Программы, общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие муниципального района. Целевые показатели и показатели эффективности реализации Программы приводятся по годам реализации и по Программе в целом.

3.5.7. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы в целом.

## 4. Рассмотрение и утверждение Программы

4.1. Представитель заказчика обеспечивает представление проекта Программы с проектом правового акта администрации района об утверждении Программы до 1 апреля текущего финансового года для рассмотрения в управление стратегического развития и управление финансов и бюджетной политики администрации муниципального района.

4.2. Представитель заказчика до представления в управление стратегического развития и управление финансов и бюджетной политики администрации муниципального района согласовывает проект Программы со структурными подразделениями администрации муниципального района, курирующими соответствующие направления деятельности, по которым реализуются отдельные программные мероприятия.

4.3. Управление стратегического развития в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта Программы устанавливает его соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, подготавливает и направляет представителю заказчика Программы заключение на представленный проект Программы по вопросам:

соответствия цели и задач Программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития муниципального района;

соответствия мероприятий Программы заявленной цели и задачам;

обоснованности, комплексности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

социально-экономической эффективности Программы в целом, ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее влияния на инновационное развитие области.

4.4. В случае положительного заключения управления стратегического развития, представитель заказчика направляет имеющиеся материалы в управление финансов и бюджетной политики администрации муниципального района, которое в течение 15 рабочих дней со дня представления Программы подготавливает и направляет представителю заказчика Программы заключение на представленную Программу по вопросу соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета муниципального района.

4.5. С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключениях, представитель заказчика совместно с ее разработчиками проводит в течение 10 рабочих дней доработку проекта Программы.

4.6. Доработанный проект Программы повторно направляется в управление финансов и бюджетной политики и управление экономического развития администрации муниципального района, которые в течение 10 рабочих дней со дня представления доработанного проекта Программы подготавливают и направляют представителю заказчика Программы заключения на доработанный проект Программы.

4.7. При наличии положительных заключений управления стратегического развития, управления финансов и бюджетной политики администрации района представитель заказчика (координатор) Программы вносит в установленном порядке проект Программы на рассмотрение главы администрации муниципального района.

4.8. Программы утверждаются правовыми актами администрации муниципального района.

4.9. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Муниципального совета Краснояружского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

4.9. Программы, предполагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее двух месяцев до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального района в Муниципальный совет Краснояружского района.

## 5. Финансирование и реализация Программы

5.1. Источниками финансирования Программ являются средства бюджета муниципального района, федерального, областного бюджетов и внебюджетные источники.

5.2. Управление финансированием и реализацией Программы осуществляется заказчиком и представителем заказчика, которые:

а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет муниципального района на очередной финансовый год;

б) заключает контракты (договоры) с исполнителями Программы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году;

в) обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении внебюджетных средств для финансирования Программы;

г) осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности о реализации Программы;

д) подготавливает главе администрации муниципального района ежегодный отчет о ходе реализации Программы, а также отчет о результатах реализации Программы в случае завершения срока ее реализации;

е) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

ж) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

з) несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Программы, осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

и) организует размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района о ходе и результатах реализации Программы;

к) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Порядком, законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

## 6. Контроль и оценка эффективности реализации Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется представителем заказчика.

Руководитель Программы несет персональную ответственность за реализацию Программы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы, обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы.

6.2. Распорядители бюджетных средств, определенные в Программе исполнителями отдельных мероприятий, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

6.3. Мониторинг реализации Программы осуществляется представителем заказчика ежеквартально, по результатам отчетного года и завершения реализации Программы.

6.4. Для проведения ежеквартального мониторинга представитель заказчика представляет в управление стратегического развития администрации муниципального района до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Программы в разрезе источников финансирования по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов реализации мероприятий Программы.

6.5. Для проведения ежегодного мониторинга представитель заказчика представляет в управление стратегического развития до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящему Порядку с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов, степени достижения цели и задач, показателей эффективности реализации Программы, причины невыполнения по целевым показателям реализации Программы, не достигшим запланированного уровня, предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей реализации Программы.

6.6. Управление стратегического развития ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы, подготавливает заключение об оценке эффективности реализации Программы и направляет его представителю заказчика Программы в течение 20 рабочих дней со дня представления годового отчета.

6.6.1. Если Программа состоит из нескольких подпрограмм, оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме и Программе в целом.

6.7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании годовых отчетов о реализации Программы, представляемых представителями заказчика Программы.

6.8. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующему критерию:

| N п/п | Формулировка критерия | Весовой коэффи- циент | Градации | Балльная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Достижение целевых показателей реализации Программы | 0,8 | 1. Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует: 100% или выше предусмотренных Программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; 100% или ниже предусмотренных Программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
|  |  |  | 2. Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 100%, но менее 120% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
|  |  |  | 3. Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - от 50% до 80% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - от 120% до 150% - для показателей, снижение значений, которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
|  |  |  | 4. Достижение значений целевых показателей реализации Программы: - менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; - более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 0 |

При реализации Программы, по которой финансовые затраты бюджета муниципального района не предусмотрены, весовой коэффициент по указанному критерию принимается равным единице.

6.9. Расчет итоговой оценки эффективности и присвоение рейтинга эффективности Программ осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации Программы, который оформляется заключением и направляется представителю заказчика Программы:

- если итоговая оценка составляет менее трех баллов - Программа реализуется неэффективно;

- если итоговая оценка составляет три балла и более, но менее шести баллов - эффективность реализации Программы низкая;

- если итоговая оценка составляет шесть баллов и более - Программа реализуется эффективно.

6.10. Представитель заказчика Программы ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет годовой отчет о реализации Программы с заключением управления стратегического развития об оценке эффективности реализации Программы главе администрации муниципального района.

6.11. После окончания срока реализации Программы представитель заказчика Программы представляет главе администрации муниципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

6.12. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы, представляемые представителем заказчика главе администрации муниципального района, должны содержать:

- данные о финансировании Программы;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;

- сведения о показателях эффективности реализации Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, не завершенных строительством;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие муниципального района.

## 7. Корректировка Программы

7.1. Основаниями для внесения предложений об изменении, приостановлении или досрочном прекращении Программы могут являться:

- досрочное выполнение Программы;

- снижение ожидаемых поступлений в бюджет муниципального района;

- установление в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения конечных результатов без внесения изменений в Программу;

- возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации Программы.

7.2. По результатам ежегодно проводимой оценки эффективности реализации Программы главой администрации муниципального района не позднее чем за один месяц до дня внесения в Муниципальный совет Краснояружского района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации. Решение оформляется правовым актом Муниципального совета Краснояружского района, проект которого готовит представитель заказчика Программы.

7.3. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном ее прекращении, а также необходимости внесения других изменений в Программу она подлежит уточнению представителем заказчика Программы.

## 8. Реестр Программ

8.1. В целях учета Программ управление стратегического развития администрации муниципального района формирует и ведет Реестр долгосрочных целевых программ (далее - Реестр Программ).

8.2. Реестр Программ - информационная база данных о долгосрочных целевых программах, утвержденных в установленном порядке.

8.3. Реестр Программ включает: наименование Программы, сроки реализации Программы, дату, номер и источник опубликования правового акта, утверждающего Программу, наименование заказчика Программы.

8.4. Порядковый номер Программе присваивается по мере принятия Программы Муниципальным советом Краснояружского района. Реестр Программ актуализируется ежеквартально.

8.5. Управление стратегического развития администрации муниципального района размещает Реестр Программ в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального района.

## Приложение N 1

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных целевых

программ муниципального района

"Краснояружский район",

их формирования, реализации

и оценки эффективности

Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального района

| Наименование долгосрочной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы (наименование, дата и номер нормативного акта о разработке долгосрочной целевой программы) |  |
| Заказчик долгосрочной целевой программы |  |
| Основные разработчики долгосрочной целевой программы |  |
| Исполнители и участники долгосрочной целевой программы |  |
| Цель и задачи долгосрочной целевой программы |  |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы |  |
| Подпрограммы, входящие в состав долгосрочной целевой программы |  |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы по годам реализации |  |
| Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы |  |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы |  |

## Приложение N 2

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных целевых

программ муниципального района

"Краснояружский район",

их формирования, реализации

и оценки эффективности

Отчет

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

ежеквартальный (нарастающим итогом), годовой

| N п/п | Наименование долгосрочной целевой программы (подпрограмм) | Объем финансирования, предусмотренный долгосрочной целевой программой, тыс. руб. | Профинансировано средств, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | Уровень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования: | Всего | в том числе по источникам финансирования: | Всего | в том числе по источникам финансирования: |  |
|  |  |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Мест- ный бюд- жет | Внебюд- жетные источ- ники |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Мест- ный бюд- жет | Внебюд- жетные источ- ники |  | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Мест- ный бюд- жет | Внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | (гр. 13 : гр. 8) |
| 1. | Долгосрочная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кап. вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к Порядку принятия решений о

разработке долгосрочных целевых

программ муниципального района

"Краснояружский район",

их формирования, реализации

и оценки эффективности

Анализ

целевых показателей реализации долгосрочной

целевой программы муниципального района

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение в соответствии с утвержденной долгосрочной целевой программой | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Целевой показатель реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |
| 4. | Целевой показатель реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |