ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### (С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК)

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2018 г.                                                                                                        № 2/15

О Комплексе мероприятий избирательной

комиссии муниципального района

«Краснояружский район» по подготовке и

проведению выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

В соответствии со статьями 24, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 25 мая 2018 года № 60/565-6 «О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Белгородской области по подготовке и проведению выборов Белгородской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года», и в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дополнительных выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому  одномандатному избирательному округу № 12, выборов депутатов представительных органов городского и  сельских поселений четвертого созыва, избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район» (с полномочиями территориальной избирательной комиссии)

постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии Никулина М.П.

Председатель избирательной комиссии

муниципального района «Краснояружский район»                     М. Никулин

###### Секретарь избирательной комиссии

муниципального района «Краснояружский район»            С. Шапошникова

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район»

по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Опубликование (подготовка и размещение в сети Интернет) сведений: дополнительных выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12, выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений четвертого созыва(далее - выборы); опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов и перечня средств массовой информации, полиграфических организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право предоставлять печатную площадь, эфирное время, оказывать услуги по изготовлению и распространению агитационных печатных материалов на платной основе | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Белгородской области и Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 1.3 | Контроль за реализацией плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов (по отдельному плану) | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК участковые избирательные комиссии |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 1.6 | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов на основании данных полученных в соответствии с пунктами 1.2 -1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов подготовки выборов на заседаниях избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район», участковых избирательных комиссий | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Проведение с участковыми избирательными комиссиями, обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательных кампаний по выборам | По отдельным планам | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 2.2 | Оказание практической помощи участковыми избирательными комиссиям в организации работы по подготовке и проведению выборов непосредственно в территориях | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 2.3. | Оказание содействия участковыми избирательными комиссиями по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 2.4. | Оказание методической помощи участковыми избирательными комиссиями в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 2.5. | Оказание участковыми избирательными комиссиями по вопросам оснащения технологическим оборудованием и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Реализация плана мероприятий по организации информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.2 | Организация печатных публикаций, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения выборов и итогов избирательных кампаний | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.3 | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.4 | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании, избирателей | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.5 | Размещение на сайте Облизбиркома, администрации Краснояружского района в разделе «Избирательная комиссия» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.6 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах Избирательной комиссии района, нижестоящих избирательных комиссий | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.7 | Подготовка информаций о ходе избирательных кампаний 9 сентября 2018 года с размещением их на сайте Избирательной комиссии области, администрации Краснояружского района в разделе «Избирательная комиссия» | Еженедельно, с начала избирательной кампании | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.8 | Сбор и обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах и ее размещение на сайте администрации Краснояружского района в разделе «Избирательная комиссия» | Весь период | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 3.9 | Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» Избирательной комиссии муниципального образования муниципального района «Краснояружского район», участковых избирательных комиссий | Август-октябрь | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 сентября 2018 года | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 4.2 | Прием документов от УИК об итогах голосования и результатах выборов | 09-10 сентября 2018 года | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 4.3 | Подготовка аналитических материалов о работе избирательной комиссии района в ходе подготовки и проведения выборов | До 9 октября 2018 года | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |
| 4.4 | Обсуждение итогов выборов на совещании-семинаре с председателями УИК, другими организаторами выборов | До 30 октября 2017 года | ИКМР муниципального района «Краснояружский район» с полномочиями ТИК |