Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 22 февраля 2017 года | № 44 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости,

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли,

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики

в Краснояружском районе

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года      № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции: о правах инвалидов», постановления  Правительства Белгородской области от 26 декабря  2016 года №461-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 года №346»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в Краснояружском районе (далее - «дорожная карта», прилагается).

2. Заместителю главы администрации района - руководителю аппарата Бондарь А.И., заместителю главы администрации района  по развитию сельских территорий  Солошенко Л.А., начальникам управлений: социальной защиты населения Ткаченко С.А., образования Головенко Е.Г., культуры Косых И.В., капитального строительства Семикопенко А.С.,  физической культуры, спорта и молодежной политики Солошину И.Н., начальнику отдела ЖКХ и транспорта Севериновой Л.С., и.о.главного врача ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная больница» Пашкову С.С., директору  областного казенного учреждения «Краснояружский  районный центр занятости населения  Шащенко А.Н., обеспечить проведение мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «дорожной картой».

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Солошенко В.В.) обеспечить финансирование мероприятий «дорожной карты» в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете по отраслям на соответствующий год, в рамках реализации муниципальных программ Краснояружского района.

4.Признать утратившим силу постановление главы администрации Краснояружского района от 21 октября 2015 года  №386 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в Краснояружском районе».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике В.А. Мовчан.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1 марта  года, следующего за отчетным.

| Глава администрации района |  | В.Бурба |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению  главы администрации района

от 22 февраля 2017 года

№ 44

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в Краснояружском районе

I. Общее описание «дорожной карты»

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2030 гг. |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий в ходе производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Краснояружского района, которые должны обеспечивать для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижение и равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), |
| 2. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: - доступ инвалидов к месту предоставления услуги; - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в сферах труда и занятости, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и отдела архитектуры | % | - | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | Заместитель главы администрации района-руководитель аппарата (Бондарь А.И.), ,заместитель главы администрации района по экономическому развитию-начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района (Солошенко В.В.), Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.) управление культуры администрации района (Косых И.В.), управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Солошенко И.Н.),областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.2. | в сфере здравоохранения | % | - | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашков С.С.). |
| 2.3. | в сфере социальной защиты населения | % | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | МУ «Управление социальной защиты населения Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) |
| 2.4. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | % | 15 | 42 | 49 | 56 | 61 | 73 | 100 | МУ «Управление социальной защиты населения Краснояружского района» (Ткаченко С.А.) |
| 2.5. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты | % | - | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.6 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по профессиональной реабилитации и абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации) | % | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | Областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.7 | Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Краснояружском районе | % | - | 26 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | Областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.8 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | - | 56 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | заместитель главы администрации района-руководитель аппарата (Бондарь А.И.), заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий (Солошенко Л.А.), Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашков С.С.), управление культуры администрации района (Косых И.В.), управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Солошенко И.Н.),областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,управление образования администрации администрации района (Головенко Е.Г.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.9. | Удельный вес существующих объектов и услуг в сфере торговли, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере) | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 80 | Заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий (Солошенко Л.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.10 | Доля доступных приоритетных остановочных площадок для инвалидов и маломобильных групп населения от общего количества приоритетных остановочных площадок | % | - | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |
| 2.11 | Доля доступных приоритетных наземных пешеходных переходов для инвалидов и маломобильных групп населения от общего количества приоритетных наземных пешеходных переходов. | % | - | 57 | 64 | 78 | 85 | 99 | 100 | Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). |

II. Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1. | Разработка предложений в План мероприятий по реализации в Белгородской области программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2017-2020 годы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р»Об утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы | Областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | 2017-2020 годы | Содействие занятости инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве |
| 2. | Внесение изменений в постановление главы администрации Краснояружского района от 10 ноября 2015 года № 410 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Краснояружском районе на 2015-2016 годы и период до 2020 года» | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по развитию потребительского рынка администрации района Е.В.Чернышева | 2017 год | Повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли |
| 3. | Исполнение постановления Правительства Белгородской области от 06 ноября 2012 года № 442-пп «Об определении порядка организации торговых ярмарок на территории Белгородской области» | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по развитию потребительского рынка администрации района Е.В.Чернышева | 2017 год | Повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли |
| 4. | Исполнение постановления Правительства Белгородской области от 27 апреля 2007 года № 91-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по развитию потребительского рынка администрации района Е.В.Чернышева | 2017 год | Повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |
| 2. | Анализ объектов недвижимого имущества из инфраструктуры туризма, а также сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет создания условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла- коляски и собак-проводников) | Приказ департамента экономического развития области | Отдел по развитию потребительского рынка администрации района Е.В.Чернышева | 2016-2017 годы | Выявление уровня доступности объектов из инфраструктуры туризма, а также сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг для инвалидов |
| 2.1. | Содействие обеспечению доступности туристских объектов, а также объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Отдел по развитию потребительского рынка администрации района Е.В.Чернышева | 2018-2030 годы | Обеспечение доступности туристских объектов, а также объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту проживания | Закон Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» | Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | 2017-2030 годы | Обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения и равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения |
| 3.1. | Устройство пандусов для перемещения инвалидных колясок |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2. | - установка пандусов и поручней для передвижения инвалидных колясок; - установка входных дверей, доступных для входа инвалидов; | Постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп «Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2015-2044 годы», постановление Правительства Белгородской области от 01 февраля 2016 года № 25-пп «Об утверждении плана реализации в 2016-2018 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2015-2044 годы» | Управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | 2017-2030 годы |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1. | Изготовление и размещение в средствах массовой информации материалов по формированию толерантного отношения к инвалидам: изготовление буклетов, информация в межрайонную газету «Наша жизнь», посвященных людям с ограниченными возможностями здоровья, размещение социальной рекламы | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп | Заместитель главы администрации района-руководитель аппарата (Бондарь А.И.), управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий (Солошенко Л.А.), управление культуры администрации района (Косых И.В.), управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Солошенко И.Н.),областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | 2015-2020 годы | Формирование толерантного отношения общества к инвалидам |
| 2. | Оснащение МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка –детский сад» специальными ,в том числе учебными, реабилитационным, компьютерным оборудованием | Соглашение между департаментом образования Белгородской области и управлением образования Краснояружского р-на о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (субсидии из федерального бюджета) управлению образования администрации Краснояружского р-на на проведение мероприятий по созданию условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Краснояружского р-на | Управление образование администрации района, МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка-детский сад» | Декабрь 2017 | Создание условий для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ |
| 3. | Строительство пандуса в МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка – детский сад» | Соглашение между департаментом образования Белгородской области и управлением образования Краснояружского р-на о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (субсидии из федерального бюджета) управлению образования администрации Краснояружского р-на на проведение мероприятий по созданию условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Краснояружского р-на | Управление образование администрации района, МДОУ«Краснояружский центр развития ребенка – детский сад» | август 2017 года | Создание универсальной безбарьерной среды, повышение доступности для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4. | Приобретение накладок на ступени лестницы с направляющей контрастной полосой в МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка – детский сад» | Соглашение между департаментом образования Белгородской области и управлением образования Краснояружского р-на о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области (субсидии из федерального бюджета) управлению образования администрации Краснояружского р-на на проведение мероприятий по созданию условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Краснояружского р-на | Управление образование, МДОУ«Краснояружский центр развития ребенка – детский сад» | октябрь 2017 года | Создание универсальной безбарьерной среды, повышение доступности для инклюзивного образования детей –инвалидов и детей с ОВЗ |
| 5. | Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, в планировании мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Административно-распорядительные акты о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» | заместитель главы администрации района по развитию сельских (Солошенко Л.А.), заместитель главы администрации района-руководитель аппарата (Бондарь А.И.), управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашков С.С.), управление культуры администрации района (Косых И.В.), управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Солошенко И.Н.),областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,управление образования администрации администрации района (Головенко Е.Г.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | Постоянно, по мере необходи- мости | Повышение качества предоставления услуг инвалидам, оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами, в которых они предоставляются, наравне с другими лицами |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с гражданами с помощью средств массовой информации о принимаемых мерах по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах их жизнедеятельности. | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419 –ФЗ внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, торговли, транспорта | заместитель главы администрации района по развитию сельских (Солошенко Л.А.), заместитель главы администрации района-руководитель аппарата (Бондарь А.И.), управление капитального строительства администрации района (Семикопенко А.С.), отдел ЖКХ и транспорта (Северинова Л.С.), ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» (Пашков С.С.), управление культуры администрации района (Косых И.В.), управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района (Солошенко И.Н.),областное казенное учреждение «Краснояружский районный центр занятости населения» (Шащенко А.А.), МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,управление образования администрации администрации района (Головенко Е.Г.), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию). | Постоянно | Популяризация среди населения и поставщиков услуг обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах их жизнедеятельности |