РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16  декабря 2013 г.                                                                                     № 745

Об утверждении плана (дорожной карты)

по переходу с 1 января 2015 года на

программное планирование бюджета

муниципального района «Краснояружский район»

В целях исполнения Федерального закона  от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ       «О внесении изменений  в Бюджетный  кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  бюджетного процесса», постановлений Правительства Белгородской области  от 27 мая 2013 года № 201-пп «Об  утверждении Концепции  внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области», от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области» и в связи с необходимостью обеспечения перехода с 1 января 2015 года муниципального района «Краснояружский район» на программный бюджет, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план (дорожную карту) муниципального района «Краснояружский район»  по переходу на программное планирование бюджета       с 1 января 2015 года (прилагается).

2. Исполнительным органам местного самоуправления, отраслевым управлениям и отделам администрации района при разработке  муниципальных программ руководствоваться утвержденным планом.

3. Управлению стратегического развития - проектному офису (Дубовицкая Е.А.) обеспечить разработку Перечня муниципальных программ.

4. Контроль по выполнению данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации  района по экономическому развитию -начальника управления финансов и бюджетной политики Солошенко В.В., начальника управления стратегического развития - проектного офиса (Дубовицкая Е.А.).

Глава администрации района                                                             В.Бурба

Утвержден

постановлением администрации

Краснояружского района

от 16.12.2013 г.  № 745

План (дорожная карта)

муниципального района «Краснояружский район»

по переходу на программное планирование бюджета

с 1 января 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правовой и методической базы для муниципальных программ |
| 1.1. | - определение основных подходов к организации перехода муниципального района к программно-целевому принципу организации деятельности | январь – март 2014 года | Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.) |
| 1.2. | - утверждение концепции перехода муниципального образования на программный бюджет |  |  |
| 1.3. | - утверждение порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |  |  |
| 1.4. | - утверждение иных нормативно - правовых актов (внесение изменений в правовые акты о разработке, реализации и оценке долгосрочных целевых программ муниципальных образований; положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе и т.д.) |  |  |
| 2 | Проведение организационных мероприятий, семинаров-совещаний для главных распорядителей средств бюджета муници-пального района, ответственных за разработку муниципальных программ | По мере необходимости с рассмотрением промежуточных (конечных) результатов работы | Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.) |
| 3 | Разработка проектов муниципальных программ |
| 3.1. | - проведение анализа действующей стратегии социально-экономического развития муниципального образования; муниципальных целевых программ на предмет их эффективности и т.д. | март-август 2014 года | Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.), ответственный исполнитель муниципальной программы |
| 3.2. | - определение перечня муниципальных программ |  | Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.), Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), ответственный исполнитель муниципальной программы |
| 3.3. | - определение перечня и состав подпрограмм (включая ведомственные целевые программы), подлежащие включению в программу |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы; участники, соисполнители |
| 3.4. | - формирование на основе планов мероприятий перечня участников программы, ответственных за реализацию отдельных мероприятий |  |  |
| 3.5. | - формирование проектов программ (подпрограмм) по утвержденной структуре |  |  |
| 3.6. | - согласование и разработка с участниками (соисполнителями) показателей оценки конечного и непосредственного результата для подпрограмм и мероприятий |  |  |
| 3.7. | - распределение финансирования по подпрограммам и мероприятиям, исходя из потолков расходов, установленных управлением финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района |  |  |
| 3.8. | - разработка методических рекомендаций по мониторингу муниципальных программ |  | Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.) |
| 3.9. | - разработка методики проведения мониторинга оценки эффективности мероприятий программы в подведомственной сфере |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы; участники, соисполнители |
| 4. | Проведение экспертной оценки и доработки проектов муниципальных программ (экспертиза в управлении экономики администрации Краснояружского района, управлении финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района; независимая экспертиза, размещение в средствах массовой информации ) |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы; Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.), Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), участники согласно утвержденному порядку |
| 5. | Окончательное рассмотрение проекта муниципальной программы на заседании экспертной комиссии (группы) с последующим утверждением в установленном порядке (одобренные муниципальные программы подлежат направлению в управление финансов и бюджетной политики администрации района для включения в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период) | Не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в представительный орган муниципального образования | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| 6. | Формирование и утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основании утвержденных муниципальных программ | В сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации | Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), |
| 7. | Внедрение программного продукта, необходимого для перехода муниципального образования на программно-целевое планирование бюджета (установка модуля, проведение обучения пользователей и т.д.) | В сроки, утвержденные муниципальным контрактом | Компания-разработчик, устанавливаемая программный продукт по итогам конкурсных процедур; управления: - финансов (Солошенко В.В.) экономики (Кренева Н.И.); ответственный исполнитель муниципальной программы |
| 8. | Мониторинг и оценка реализации муниципальных программ, корректировка и досрочное прекращение реализации муниципальных программ | в период действия муници-пальных программ | Управление стратегического развития – проектный офис (Дубовицкая Е.А.), управление экономики администрации Краснояружского района (Кренева Н.И.), Управление финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Солошенко В.В.), ответственный исполнитель муниципальной программы |

Заместитель главы администрации  района

по экономическому развитию –

начальник управления финансов

и бюджетной политики                                                                        Солошенко В.В.