ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### (С ПОЛНОМОЧИЯМИ ТИК)

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 июня  2018 года                                                                                            № 3/23

п. Красная Яруга ул. Центральная,14

О Плане организационно-технических мероприятий избирательной комиссии Краснояружского района     по обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района    09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, избирательная комиссия муниципального района  «Краснояружский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии

постановляет:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий избирательной комиссии Краснояружского района     по обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района  09 сентября 2018 года.   (прилагается).

2. Членам избирательной комиссии Краснояружского района обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий избирательной комиссии Краснояружского района по обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района 09 сентября 2018 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Краснояружский район» М.П.Никулина.

Председатель избирательной комиссии

муниципального района «Краснояружский район»                         М. Никулин

###### Секретарь избирательной комиссии

муниципального района «Краснояружский район»                С. Шапошникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением    избирательной комиссии Краснояружского района

от 22 июня 2018 г.  № 3/23

## ПЛАН

## организационно-технических мероприятий избирательной комиссии Краснояружского района     по обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные орга одномандатному ны местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района

## 09 сентября 2018 года.

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, выпускающих средства массовой информации, местных отделений политических партий и общественных объединений, правоохранительных органов и судов, других организаторов и участников выборов брошюрами с Избирательным кодексом Белгородской области. | не позднее 15 июля 2018 года | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ-СЕМИНАРОВ |
| 2. | Подготовка и проведение совещаний-семинаров с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий (далее - УИК, другими организаторами выборов по вопросам подготовки и проведения организационно-технических мероприятий избирательной комиссии Краснояружского района по обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района | июнь - сентябрь 2018 года | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями СМИ по информационному обеспечению подготовки и проведения выборов | июнь - сентябрь 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 4. | Проведение совещаний-семинаров с руководителями местных отделений политических партий по вопросам их участия в выборах | периодически, в течение всего периода избирательной кампании | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 5. | Участие в совещаниях с руководителями органов внутренних дел, прокуратуры, других правоохранительных органов, судов, территориальных федеральных органов, других организаций по обеспечению соблюдения законодательства о выборах | август, сентябрь 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 6. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями учреждений временного пребывания избирателей (учреждения здравоохранения, следственные изоляторы и т.д.) | август 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ И КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ |
| 7. | Обеспечение реализации мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Краснояружского района в период подготовки и проведения выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района | весь период избирательной кампании | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 8. | Организация работы телефонной «горячей линии» в избирательной комиссии Краснояружского района и УИК | весь период избирательной кампании | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района, УИК |
| 9. | Организация работы Рабочей группы по рассмотрению информационных споров и иных вопросов информационного обеспечения выборов | весь период избирательной кампании | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| 10. | Обеспечение контроля за выделением и оборудованием органами местного самоуправления мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка, в каждом населенном пункте | август 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 11. | Обеспечение контроля за размещением на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах на должность депутата в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района, а также об отмене регистрации и о выбытии кандидатов | август-сентябрь 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 12. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных статьей 19 ФЗ- 67 | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| 13. | Контроль за опубликованием списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | не позднее 30 июля 2018 года | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| 14. | Обеспечение контроля за оповещением избирателей о досрочном голосовании, о проверке сведений в списках избирателей | с 25 августа 2018 года | Никулин М.П. Шапошникова С.Н. |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 15. | Подготовка смет и распределение денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее 23 июня 2018 года | Никулин М.П. Ильяшенко Т.А. |
| 16. | Подготовка и представление участковыми избирательными комиссиями Краснояружского района в избирательную комиссию Краснояружского района отчета о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 и выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления городского и сельских поселений Краснояружского района, и расходовании этих средств | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Никулин М.П. Ильяшенко Т.А. |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 17. | Передача избирательных бюллетеней: - участковым избирательным комиссиям | не позднее 7 сентября 2018 для проведения досрочного голосования, не позднее 29 августа 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 18. | Организация работы избирательных комиссий в соответствии с Единым порядком работы в день голосования и последующие дни до установления результатов выборов | 9 сентября 2018 года с 8 часов | Никулин М.П., Председатели УИК |
| 19. | Проведение голосования | 9 сентября 2018 года с 8 часов до 20 часов | Председатели УИК |
| 20. | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в избирательной комиссии Краснояружского района (ТИК) | 10 сентября 2018 года | Никулин М.П., Председатели УИК |
| 21. | Осуществление контроля за размещением данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети «Интернет» | по мере введения протоколов в ГАС «Выборы» | Никулин М.П. |
| 22. | Контроль за обеспечением хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |
| 23. | Проведение семинара-совещания с организаторами выборов по итогам избирательной кампании | октябрь 2018 года | Никулин М.П. Члены избирательной комиссии Краснояружского района |